***Приложение 1.***

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на реализацию** **программы распространения педагогических практик реализации субъектно-ориентированного типа педагогического процесса в условиях реализации ФГОС**

**Срок действия технического задания: 1.06.2017 – 31.12.2018.**

**Цель работы на данном этапе реализации Программы:** создание муниципальной сети образовательных организаций, реализующих педагогические практики субъектно-ориентированного типа.

**Задание:**

1. Осуществить в течение срока действия технического задания

организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных учреждений Тутаевского МР, участвующих в реализации Программы;

1. Принять участие в формировании базовых компетенций у новых

участников Программы;

1. Описать роль муниципальной методической службы в становлении

педагогических систем субъектно-ориентированного типа.

**Виды работ:**

1. Консалтинговая деятельность в контексте реализации Программы.

2.Координация деятельности образовательных учреждений ТМР – участников реализации Программы, мониторинг эффективности реализации Программы в системе образования Тутаевского МР.

3. Аналитико-рефлексивная деятельность в отношении роли

муниципальной методической службы в становлении педагогических систем субъектно-ориентированного типа.

**Этапы работы:**

1 этап – (март-июнь 2017 г.) – подготовка площадки к участию в Программе.

2 этап – (июнь 2017 г. – октябрь 2018 г.) – участие в реализации Программы.

3 этап – (ноябрь-декабрь 2018 г.) – подготовка отчета о проделанной работе по реализации Программы.

**Ожидаемые результаты:**

1. В муниципальной системе образования создана сеть образовательных

учреждений, реализующих педагогические практики субъектно-ориентированного типа.

1. Муниципальная методическая служба актуализировала свою роль

становлении педагогических систем субъектно-ориентированного типа.

1. На уровне муниципального района Программа реализована в полном

объеме.

**Отчетность**

Текущие отчеты о выполнении работы предоставляется заказчику ежеквартально 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (15.07.2017, 15.10.2017, 15.01.2018, …) и отчета о результатах деятельности.

**План реализации технического задания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат** | **Форма отчета** | **Примечание** |
| ***Вид работ 1. Консалтинговая деятельность в контексте реализации Программы****.* | | | | |
| Консультирование команд образовательных учреждений – участников реализации Программы по содержательным аспектам деятельности. | В течение всего периода реализации Программы | Команды образовательных учреждений – участников реализации Программы получают своевременную методическую помощь | Квартальные отчеты в общепринятой форме | По запросу  команд образовательных учреждений – участников реализации Программы |
| Методический аудит документации, разработанной в ходе реализации Программы |
| Анализ инновационных практик в контексте реализации Программы |
| Участие в деятельности клиента, в т.ч. на его территории |
| Информирование |
| ***Вид работ 2. Координация деятельности образовательных учреждений ТМР – участников реализации Программы, мониторинг эффективности реализации Программы в системе образования Тутаевского МР.*** | | | | |
| Участие в общих организационно-методических мероприятиях по реализации Программы | В течение всего периода реализации Программы в соответствии с планом КЕМД ГАУ ДПО ЯО ИРО | Соблюдение процедур реализации Программы на территории ТМР | Квартальные отчеты в общепринятой форме |  |
| Решение в оперативном порядке всевозможных организационных вопросов в ходе реализации Программы | В течение всего периода реализации Программы | Ситуативное управление инновационным процессом |
| Проведение тематических семинаров для педагогов Фоминской СШ и Чебаковской СШ:  - Сущностные характеристики субъектно-ориентированного типа педагогического процесса;  - Актуальные компетенции педагога, реализующего СОПП | Сентябрь 2017 г.  Октябрь 2017 г. | Психологическая готовность педагогов новых площадок к реализации Программы. |  |
| Подготовка сводных данных на уровне МР в ходе реализации Программы | В течение всего периода реализации Программы | Наличие полной картины о ходе реализации Программы в МР |  |
| ***Вид работ 3.*** ***Аналитико-рефлексивная деятельность в отношении роли муниципальной методической службы в становлении педагогических систем субъектно-ориентированного типа.*** | | | | |
| ОДИ для методистов МУ ДПО «ИОЦ»  «Организационно-методические аспекты становления субъектно-ориентированных педагогических систем» | Январь  2018 г. | Увеличение числа участников реализации Программы от ММС | Квартальные отчеты в общепринятой форме |  |
| Деятельность творческой группы методистов МУ ДПО «ИОЦ» по теме Программы | Март  2018 г. |  |
| Описание роли муниципальной методической службы в становлении  педагогических систем субъектно-ориентированного типа | До 1  ноября  2018 г. |  | Методическое пособие; публикации статей. |  |