Отчёт о реализации РИП

«Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики»

за 4 квартал 2018 года

| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заседание рабочей группы (РГ) по разработке и реализации муниципальной сетевой модели организации обучения на уровне СОО с учетом принципов мыследеятельностной педагогики | Ежемесячно (09.10, 06.11, 21.11, 11.12) | Откорректированы положения об индивидуальном проекте; о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, сессионных испытаний и промежуточной аттестации обучающихся 10-11-х классов |  |
|  | Региональный слёт педагогов «Формула успеха» | Октябрь-ноябрь | Перенесен на февраль 2019 года и будет проведен в формате Конструктор опыта | Вызвано потребностью приглашения других МР |
|  | Заседание Координационного совета проекта «Уточнение плана проекта, подготовки отчуждаемых продуктов. Результаты методического аудита рабочих программ» | 24.10 | Анализ и планирование деятельности с соисполнителями РИП |  |
|  | Расширенное заседание Совета Сети «Организация сессионных испытаний и промежуточной аттестации обучающихся 10-11-х классов 2018/2019 уч. год» | 22.11 | Согласование положения с педагогами Сети |  |
|  | Межшкольная детско-взрослая переговорная площадка «Школа молодого управленца» | 26.10 | Апробирован сценарий молодёжных переговорных площадок как форма диалога и согласования интересов молодёжной общественности, органов муниципальной власти и ведомств |  |
|  | Семинар для команд ОУ «Профессиональные пробы старшеклассников» | 15.11 | Знакомство с опытом организации профессиональных проб для обучающихся 9-х кл. |  |
|  | Проектировочный семинар по разработке оргдеятельностной игры | 18.12 | Определена тема и замысел игры «Семейный бюджет» |  |
|  | Апробация элективного учебного предмета «Диалог с писателем», разработанного на основе метапредмета «Знание» | с 01.09 | Апробируется на базе СШ №6 |  |
|  | Апробация элективного учебного предмета «Задача: на стыке наук», разработанного на основе метапредмета «Задача» | с 01.09 | Апробируется на базе лицея №1 |  |