## Slide 1: МИП «Системный подход к оценке достижения планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с ОВЗ (ЗПР)»

## Slide 2: Цель проекта
создание функциональной модели системы оценки
планируемых результатов освоения АООП ООО
обучающимися с ОВЗ (ЗПР)
Данный проект инициирован участниками РМО педагогов инклюзивного образования и является логическим продолжением проекта «Систематизация оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ (ЗПР)».

## Slide 3: Задачи
Обеспечить конструктивное взаимодействие всех участников реализации проекта
Смоделировать и наполнить необходимыми материалами систему оценки планируемых
результатов освоения
АООП ООО
обучающимися с ОВЗ
(ЗПР)
Апробировать и внедрить инновационные продукты на муниципальном уровне

## Slide 4: Этапы реализации проекта
3
апр. 2024 – дек. 2024
2
март 2023 – март 2024
1
янв. 2023 – фев. 2023
Организационный этап Оформление сопроводительной документации, уточнение состава проектной команды, выборы членов координационного совета МИП.
Практический этап
Моделирование Системы, подготовка пакетов материалов информационного, методического, дидактического, аналитического характера к каждому элементу Системы. Апробация
Завершающий этап
Диссеминация инновационного опыта в системе образования ТМР и в РСО, итоговое оформление материалов МИП
Потенциальные участники проекта:
МОУ Фоминская СШ, МОУ СШ №4 «ЦО»,
МОУ СШ №3

## Slide 5: Ключевые события
ОДИ для соисполнителей проекта. Оформление сопроводительной документации
Деятельность творческих групп:
Предметные
результаты
Метапредметные результаты
Личностные результаты
Проведение образовательных, познавательных, коммуникационных, информационных и прочих событий различного формата с использованием портфолио Системы
Представление результатов деятельности на заседаниях РМО педагогов инклюзивного образования, …

## Slide 6
СПАСИБО

## Slide 7: Вставьте заголовок слайда
Chart: 
| Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4
Ряд 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
Ряд 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
Ряд 3 | 2 | 2 | 3 | 5

## Slide 8: Вставьте заголовок слайда
Заголовок 1 | Заголовок 2 | Заголовок 3 | Заголовок 4
01. | Вставьте текст | Вставьте текст | Вставьте текст
02. | Вставьте текст | Вставьте текст | Вставьте текст
03. | Вставьте текст | Вставьте текст | Вставьте текст
04. | Вставьте текст | Вставьте текст | Вставьте текст
05. | Вставьте текст | Вставьте текст | Вставьте текст
06. | Вставьте текст | Вставьте текст | Вставьте текст

## Slide 9: Вставьте заголовок слайда
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

## Slide 10: РЕСУРСЫ
Бесплатные шаблоны с сайта presentation-creation.ru
Icons designed by Vectors Market from Flaticon