| Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского муниципального района Адрес: 152303, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Р. Люксембург, 64-а тел./факс (48533) 2-26-33 tmr-sozvezdie@mail.ru ИНН 7611024167, КПП 761101001 исходящий № 01-26/100 «24» ноября 2021г. | Директору Департамента образования Администрации ТМР Чекановой О.Я. |
| --- | --- |

заявка

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского муниципального района в соответствии с положением о муниципальной инновационной площадке в сфере образования Тутаевского МР направляет пакет документов на присвоение статуса муниципальной инновационной площадки «Интеграция общего и дополнительного образования, в рамках реализации муниципальной сетевой программы воспитания».

Юридический адрес ОУ: 152303, Ярославская обл., г.Тутаев, ул. Р.Люксембург, 64а.

Адрес электронной почты: tmr-sozvezdie@mail.ru

Адрес страницы сайта, посвященной проекту: https://cdt-tmr.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/ntegratsiya.html?hash=531a3a5bc

Контактный телефон: 2-26-33

Руководитель проекта: зам. директора Центра «Созвездие» Архиповская А.А.

Соисполнители проекта:

МОУ СШ №7;

МОУ Чебаковская СШ;

МОУ «Начальная школа - детский сад  №24 «Солнышко».

Краткая аннотация проекта:

Основная идея проекта - повысить качество программ воспитания в образовательных учреждениях через использование дополнительных ресурсов сетевого взаимодействия городского образовательного учреждения, сельского образовательного учреждения, школы-сада и учреждения дополнительного образования. Создать муниципальную сетевую программу воспитания и организовать работу по ней, разработать механизмы взаимодействия. Программа ориентирована не только на лидеров, но и на каждого ребенка.

Обучающиеся ОУ обучаются по краткосрочным программам по направлениям деятельности ДДД «К истокам нашим»: «Отечество» (краеведческая направленность), «Экология» (эколого-биологическая направленность), «Творчество» (художественно-эстетическая направленность), «Здоровье» (спортивно-оздоровительная направленность), «Мир и я» (воспитание толерантности, самоидентификация). Дополнительные общеобразовательные программы по темам разрабатываются силами Центра «Созвездие» и образовательных учреждений - соисполнителей проекта, программы краткосрочные с полным кейсом для реализации программы (разработки занятий, презентации, видеоролики и др.). По итогам реализации программы в ОУ идет отбор обучающихся, которые лучше всего освоили программу. Эти обучающиеся выходят на районное событийное мероприятие, проводимое ДДД «К истокам нашим» (краеведческая игра, конкурс рисунков на лучший новый герб района и др.). К участию в реализации деятельности МИП, в качестве членов жюри, привлекаются депутаты, представители Администрации, лидеры общественного мнения. В ОУ проводятся мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов. Также растет охват детей дополнительным образованием в ОУ и в районе в целом, так как дети зачисляются на краткосрочные программы через портал персонифицированного дополнительного образования.

Результатом сетевого взаимодействия станет появление не менее 5 новых краткосрочных программ, описания авторского опыта, привлечение к деятельности консультантов, партнеров. Программы пройдут апробацию с последующей корректировкой, появятся вариативные модули для каждого типа учреждений (городское ОУ, сельское ОУ, начальная школа-детский сад). Возрастет эффективность деятельности всей системы, которая обусловлена целенаправленным развитием выбранных направлений деятельности, концентрацией усилий.  Сетевое взаимодействие станет ресурсом развития организаций. Программы воспитания станут более качественными. Повысится качество событийных мероприятий, проводимых в районе.

Приложение:

- Инновационный проект

Директор Центра «Созвездие»                                              И.В. Кочина

Приложение 1.
Инновационный проект

«Интеграция общего и дополнительного образования в рамках реализации сетевой муниципальной программы воспитания».

Цель проекта: совершенствование программы воспитания в ОУ Тутаевского МР.

Задачи:

- Разработать не менее 5 краткосрочных программ по направлениям деятельности ДДД «К истокам нашим»;

- Способствовать развитию управленческих команд учреждений, детско-взрослых команд, расширить взаимодействие с социальными партнерами;

- Увеличить охват обучающихся района дополнительным образованием;

- Повысить компетентность педагогических работников в области воспитания;

- Совершенствовать систему событийных мероприятий на уровне ОУ и района;

- Включенность всех детей в процесс воспитания;

- Создание банка программ.

Основная идея проекта: повысить качество программ воспитания в образовательных учреждениях через использование дополнительных ресурсов сетевого взаимодействия городского образовательного учреждения, сельского образовательного учреждения, школы-сада и учреждения дополнительного образования. Создать муниципальную сетевую программу воспитания и организовать работу по ней. Программа ориентирована не только на лидеров, но и на каждого ребенка.

Актуальность для развития системы образования Тутаевского МР

Согласно Федеральному закону от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” в образовательных учреждениях Тутаевского МР созданы рабочие программы воспитания. Чтобы повысить качество этих программ, совершенствовать работу по программе воспитания нами создана Муниципальная инновационная площадка «Интеграция общего и дополнительного образования в рамках реализации муниципальной сетевой программы воспитания». Благодаря сетевому взаимодействию городского образовательного учреждения, сельского образовательного учреждения, школы-сада и учреждения дополнительного образования будут привлечены дополнительные ресурсы для реализации и совершенствования программ воспитания в ОУ ТМР.

Реализация краткосрочных программ  - это только старт, некий трамплин к дальнейшему развитию школьного самоуправления, который помогает двигаться в развитии приоритетных направлений именно для Тутаевского МР.

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений мы понимаем как совокупность учреждений, имеющих общие цели, ресурсы для их достижения; совместная деятельность образовательных учреждений, в результате которой обогащается образовательное пространство, учреждения становятся более открытыми. Сетевое взаимодействие – ресурс развития и повышения эффективности системы образования ТМР.

Опыт сетевого взаимодействия, методические материалы проекта станут достоянием образовательных учреждений через участие в реализации программ и событийных мероприятий, возможности использования в образовательном процессе краткосрочных программ с вариативными модулями для каждого типа образовательного учреждения (создание банка программ), увеличение охвата дополнительным образованием, распространения информации и опыта реализации проекта в сети Интернет.

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Целевые группы: обучающиеся ОУ, педагогические работники ОУ, социальные партнеры.

Организации - партнеры

| Наименование организации | Функции |
| --- | --- |
| Центр «Созвездие» | Руководитель координационного совета проекта, организатор событийных мероприятий, разработчики программ, привлечение социальных партнеров |
| МОУ СШ №7 | Член координационного совета проекта, разработчик программ, площадка для реализации программ |
| МОУ «Начальная школа - детский сад №24 «Солнышко» | Член координационного совета проекта, разработчик программ, площадка для реализации программ |
| МОУ Чебаковская СШ | Член координационного совета проекта, разработчик программ, площадка для реализации программ |

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

3  года

ЭТАПЫ ПРОЕКТА

ЭТАП 1. (Подготовительный, ноябрь – декабрь 2021 год)

- мероприятия по организационному обеспечению реализации проекта (создание творческой группы, сообщества образовательных организаций)

- изучение методических материалов, опыта работы учреждений

- разработка нормативно-правовой базы

- разработка дорожной карты

- оформление календарного плана

ЭТАП 2. (Основной, декабрь 2021 год – 2023 год)

- организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта

- обеспечение информационного сопровождения

- апробация краткосрочных программ (не менее 5) и их корректировка, создание вариативных модулей

- разработка методических и дидактических материалов

- проведение рабочих совещаний, семинаров и круглых столов

- взаимодействие с социальными партнерами

- функционирование страниц проекта на сайтах образовательных организаций

ЭТАП 3. (Заключительный (январь-май 2024 года)

- итоговый мониторинг

- анализ достигнутых результатов реализации проекта

- обобщение опыта работы

- презентация опыта работы

- создание банка программ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № п/п | 3адача | События | Сроки реализации | Конечные продукты деятельности субъектов проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. (Подготовительный) |  |  |  |  |
| 1. | Разработать необходимую документацию проекта | Разработка нормативной документации | Ноябрь 2021 | Положение о муниципальной сетевой программе воспитания, договора о сетевом взаимодействии, план реализации проекта |
| 2. | Изучение методических материалов, опыта работы учреждений – соорганизаторов проекта | Анализ программ воспитания и программ по приоритетным направлениям проекта | Декабрь 2021 | Проанализированы программы воспитания и программы по приоритетным направлениям деятельности проекта в ОУ-соорганизаторах проекта |
| ЭТАП 2. (Основной) |  |  |  |  |
| 1 | Организовать мероприятия на уровне учреждений | Заседание координационного совета проекта | Ежемесячно | Корректировка плана, обмен опытом |
|  |  | Разработка страницы сайта в каждом учреждении | Декабрь 2021 | Информирование общественности о деятельности МИП |
|  |  | Создание рабочих групп в ОУ-соорганизаторах проекта | Декабрь 2021 1 раз в месяц | Координация деятельности в ОУ |
|  |  | Реализация не менее 5 краткосрочных программ по приоритетным направлениям деятельности | Декабрь 2021 - 2023 | Краткосрочные программы (не менее 5) с вариативными модулями |
|  |  | Зачисление обучающихся в систему ПФДО | В течение реализации проекта | Охват обучающихся дополнительным образованием |
| 2 | Организовать мероприятия для педагогов | Заседание рабочих групп учреждений «Мозговой штурм» | Декабрь 2021 - 23 | Идеи для реализации проекта |
|  |  | Разработка программ по приоритетным направлениям проекта | В течение реализации проекта | Создание модулей муниципальной сетевой программы воспитания (отечество, здоровье, творчество,экология мир и я) |
|  |  | Повышение квалификации работников ОУ по тьюторству | Январь-декабрь 2022 года | Повышение тьюторской компетентности педагогических работников ОУ |
|  |  | Участие в конференциях различного уровня | В течение реализации проекта | Представление и обмен опытом |
| 3 | Организовать мероприятия для обучающихся | Обучение по краткосрочным программам | В течение реализации проекта | Количество участников мероприятий Развитие исследовательских, творческих способностей детей, здоровьесбережение, развитие лидерских качеств, чувства патриотизма, вовлечение всех обучающихся в систему воспитания |
|  |  | Организация районных событийных мероприятий (актив ДДД) | В течение реализации проекта |  |
|  |  | Помощь в реализации краткосрочных программ в учреждениях-соорганизаторах проекта | В течение реализации проекта |  |
| ЭТАП 3. (Заключительный) |  |  |  |  |
| 1 | Обобщение и представление опыта работы по проекту | Проведение круглых столов для педагогических работников – участников МИП по приоритетным направлениям проекта | В течение реализации проекта | Обогащение методических копилок учреждений по направлениям |
|  |  | Проведение серии семинаров для педагогических работников ОУ-соорганизаторов проекта по тьюторскому сопровождению | Январь-май 2024 | Распространение опыта работы МИП |
|  |  | Участие в районной конференции по инновациям | Январь 2022, 2023 | Представление инновационных наработок, отчет о реализации МИП |
|  |  | Создание банка программ | Май 2024 | Тиражирование опыта |

Обоснование возможности реализации проекта

- Кадровое обеспечение

Сотрудники Центра «Созвездие», МОУ СШ №7, МОУ Чебаковская СШ, МОУ «Начальная школа – детский сад» №24 «Солнышко».

Опыт работы Центра «Созвездие» в рамках сетевого взаимодействия, опыт работы Детского досугового движения «К истокам нашим» в реализации районных событийных мероприятий, опыт работы МОУ СШ №7 в организации тьюторского сопровождения. Опыт работы ОУ по приоритетным направлениям реализации проекта.

- Материально-техническая и финансовая база

Кабинеты, техника,  методическая литература, территории ОУ – участников проекта.

Предложения по распространению и внедрению результатов реализации проекта

- Публикация материалов проекта в печатных изданиях, в сети Интернет.

- Трансляция накопленного опыта на конференциях различных уровней.

- Размещение материалов в сети Интернет, сайтах ОО.

- Создание банка программ.

Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта

После окончания реализации проекта его результаты будут достоянием ОУ района. Привлечение к работе по сетевой муниципальной программе воспитания других ОУ района. Работа участников проекта в качестве тьюторов. Создание банка программ с вариативными модулями, которые лягут в основу программы воспитания в ОУ.

Результатом сетевого взаимодействия станет появление новых разработок, авторского опыта, привлечение к деятельности консультантов, партнеров. Возрастет эффективность деятельности всей системы, которая обусловлена целенаправленным развитием выбранных направлений деятельности, концентрацией усилий.  Сетевое взаимодействие станет ресурсом развития организаций.

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов проекта

| Предмет мониторинга | Средства мониторинга |
| --- | --- |
| Увеличение охвата детей дополнительным образованием | Портал ПФДО |
|  | Отчеты ОУ по охвату детей |
| Удовлетворенность участников событийных мероприятий | Анкетирование Лайки постов в социальных сетях |
| Удовлетворенность обученных по краткосрочным программам дополнительного образования | Мониторинг в ДООП Отчеты ОУ |
| Повышение профессиональной компетентности педагогических работников | Самооценка педагогических работников в области воспитания |
|  | Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах Участие в КПК, семинарах |
| Интерес педагогической общественности района к проекту | Количество участников семинаров, статистика посещения сайтов Востребованность методических материалов, количество просмотров и скачиваний материалов в «банке программ» |

Риски и пути их преодоления

| Риски | Пути преодоления рисков |
| --- | --- |
| Недостаточное осознание коллективом ОУ преимуществ сетевого взаимодействия | Работа координационного совета, советов в учреждении, согласование планов, публичность совместных результатов |
| Несогласованность действий участников сети |  |
| Разная степень подготовки педагогов | Проведение для педагогов серии семинаров, публичность результатов |
| Нежелание педагогов школ участвовать в деятельности или формальный подход |  |