| Отчёт о реализации инновационного проекта «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» за 3 квартал 2017 год |
| --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1. | Заседания РГ педагогов кластера «Мультстудия» | 24.08, 12.09 | 7 участников |  |
| 2. | Заседания РГ педагогов кластера «Издательское дело и журналистика» | 05.09 | 7 участников |  |
| 3. | Заседание РГ педагогов лаборатории «Легоконструирование» | 21.08, 15.09 | 7 участников |  |
| 4. | Заседание РГ педагогов лаборатории «Робототехника» | 22.08, 19.09 | 9 участников |  |
| 5. | Заседание РГ педагогов лаборатории «Техническое творчество и моделирование» | 21.09 | 10 участников |  |
| 6. | Мастер классы «Знакомство с графическим редактором Gimp» для участников лаборатории «Мультстудия» | 05.09 | 5 участников |  |
| 7. | Круглый стол «Робототехнический сезон 2017/2018 учебного года», г. Ярославль. | 7.09 | 3 человека |  |
| 8. | Практикум «Создание анимационного фильма» | 22.09 | 10 участников |  |
| 9. | Открытие роботехнического сезона Ярославской области «ЯрРобот» | 28.09 | 5 человек |  |
| 10. | Семинар с участием специалистов ГАУ ДПО ЯО «ИРО» | 29.09 | Проведён семинар (определена структура образовательной программы УДО и программы внеурочной деятельности). 43 участника. |  |
| 11. | Экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, программ внеурочной деятельности | корректировка |  | Перенесли на 2018 год (после разработки программ лабораторий) |