ОТЧЕТ

о достижении значений показателей эффективности

реализации инновационного проекта образовательными организациями, имеющими статус РИП

Наименование организации: Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр» Тутаевского муниципального района

Тема инновационного проекта: «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся

- Достижение значений показателей эффективности реализации проекта

| 1 Показатель эффективности | 2 Значение показателя по состоянию на 2017 год | 3 Значение показателя по состоянию на конец 2019 года | 4 Описание изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, программами внеурочной деятельности, парциальными программами и проектами ДОУ по направлению проекта; | 596 | 1829 | На момент разработки проекта в образовательных учреждениях-соисполнителях РИП общий охват программами технической и естественнонаучной направленностей составлял 596 обучающихся (12% от общего числа обучающихся), а на момент завершения проекта программами образовательной сети «Детский технопарк» охвачено 1829 детей (36% от общего числа обучающихся). Показатель охвата обучающихся современными образовательными программами вырос на 24%. В возрастной структуре контингента обучающихся образовательной сети «Детский технопарк» преобладают дошкольники (38%), учащиеся 5-9 классов (33%), 1-4 классов (27%). |
| Количество участий обучающихся в конкурсах, конференциях, олимпиадах и других мероприятиях различного уровня по направлению проекта | 136 | 603 | За период реализации проекта в учреждениях РИП значительно возросло количество обучающихся, принимающих участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях и олимпиадах технической и естественнонаучной направленностей (на 343%). В рамках инновационного проекта предусмотрены новые форматы муниципальных конкурсных состязаний, направленных на популяризацию технического творчества и мотивацию участия в нём детей: - конкурс технического творчества «Лего-мастера»; - соревнование по робототехнике «РобоТут»; - турнир по техническому черчению, инженерной графике и 3D-моделированию; - фестиваль видеофильмов «КиноТут»; - фестиваль анимационных фильмов «Мультпрокат»; - конкурс журналистских материалов «Дайте слово» и ряд других. Конкурсы и соревнования муниципального уровня позволяют обучающимся не только реализовать свои способности, но и мотивируют их на демонстрацию своих достижений на региональном и всероссийском уровне (число участников 2016 – 33, 2019 – 277). Проект ориентирован на достижение положительной динамики в результатах, демонстрируемых обучающимися не только на муниципальных, но и на региональных и всероссийских конкурсах и соревнованиях: количество победителей и призёров возросло с 46 (2016) до 203 (2019). |
| Число дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, программ внеурочной деятельности, парциальных программ ДОУ, направленных на поддержку технического творчества, инженерно-конструкторской, изобретательской и исследовательской деятельности обучающихся, разработанных и реализуемых в рамках РИП | 11 | 66 | В учреждениях-РИП значительно возросло число разработанных программ (с 11 до 66), направленных на формирование и развитие у обучающихся инженерно-технических, конструкторских, исследовательских и изобретательских компетенций, из них парциальных программ ДОУ – 5, программ курсов внеурочной деятельности – 33, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ – 28. Программы распределились по кластерам следующим образом: - кластер «Конструирование и робототехника» - 20 - кластер «Медиатехнологии» - 15 - кластер «Техническое творчество и моделирование» - 14 - кластер «Исследования в области естественных наук» - 17 Наибольшую долю составляют программы кластера «Конструирование и робототехника» (30%). Кроме этого отмечается увеличение числа программ, отвечающих интересам обучающихся 9-11 классов (с 2 до 14). |
| Количество педагогических и руководящих работников, участвующих в проекте/ из них повысивших уровень квалификации по теме проекта | 12/5 | 120/92 | Значительно возросло количество педагогов, реализующих программы, направленные на формирование и развитие у обучающихся инженерно-технических, конструкторских, исследовательских и изобретательских компетенций. Большинство педагогов, участвующих в проекте, повысили свою квалификацию по таким программам как «Конструирование и робототехника в дошкольном образовании», «3D моделирование и печать», «Практикум по анимационному творчеству», «Методика обучения предмету «Черчение», «Организация образовательной деятельности с использованием конструкторов HUNA», «Методика работы с WEDO/ WEDO 2.0», «Основы работы с Lego Mindstorms EV3», «Документ-камера как инструмент работы педагога», «Фото и видео съёмка, обработка медиа-материалов», «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования в условиях современной техносферы» и др. |
| Количество педагогов, реализующих программы, направленные на поддержку технического творчества, инженерно-конструкторской, изобретательской и исследовательской деятельности обучающихся | 12 | 105 | В образовательной сети «Детский технопарк» работает 20 педагогов дополнительного образования, 46 учителей и 39 воспитателей дошкольных образовательных учреждений. В педагогическом составе Технопарка преобладают женщины (92%) и педагоги в возрасте 35 лет и старше. За период реализации проекта к реализации новых образовательных программ привлечены 93 педагога. |
| Материально-техническое оснащение учреждений по направлениям проекта |  |  | За время реализации проекта значительно улучшилась материально-техническая база учреждений. В школах приобретены наборы конструкторов LEGO Education и Lego Mindstorms EV3, поля «Лабиринт» для соревнований роботов, комплекты полей «Первый шаг в робототехнику», 3D-принтеры, микроконтроллеры семейства Arduino. Оборудованы химико-биологическая и физическая лаборатории, которые отвечают всем требованиям для проведения опытов и постановки экспериментов. В Центре дополнительного образования «Созвездие» оборудовано помещение химико-биологической лаборатории, кабинет технического творчества. В дошкольных учреждениях закуплены световые планшеты, комплекты конструктора РОБОТРЕК МАЛЫШ - 1, 2, образовательного конструктора Kid K'NEX Education, Lego WeDo, LEGO DUPLO. |

- Оценка деятельности соисполнителей проекта

| Организация-соисполнитель | Сроки работы в проекте | Виды работ |  |  | Вклад соисполнителя в создание продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ №6 «Ягодка» | 2017-2019 | Апробация | Разработка | Другое | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МДОУ №14 «Сказка» | 2017-2019 | Апробация | Разработка | Другое | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МОУ лицей №1 | 2017-2019 | Апробация | Разработка | Другое | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МОУ СШ №3 | 2017-2019 | Апробация | Разработка | Другое | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МОУ СШ №4 «Центр образования» | 2017-2019 | Апробация | Разработка | Другое | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МОУ СШ №6 | 2017-2019 | Апробация | Разработка | Другое | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МОУ СШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова | 2017-2019 | Апробация | Разработка | Другое | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МОУ Константиновская СШ | 2017-2019 | Апробация | Разработка | Другое | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУ ДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» | 2017-2019 | Апробация | Разработка | Другое | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МОУ КОЦ «ЛАД» | 2018-2019 | Апробация | Разработка | Другое | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

МОУ Культурно-образовательный центр «ЛАД» г. Ярославля с учётом наших разработок строили аналогичную модель с образовательными учреждениями города Ярослаля.

- Перспективы внедрения и распространения инновации

3.1.

| Инновация не может быть внедрена в другие ОО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Инновация полностью готова к внедрению в другие ОО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.

Почему Вы поставили такую оценку? Какие перспективы Вы видите по внедрению инновации в другие ОО? Есть ли уже практики распространения инновации?

Инновация полностью готова к внедрению в другие ОО. Итоговый продукт - сборник методических материалов «Муниципальная модель  «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» содержит описание организационно-управленческой модели образовательной сети «Детский технопарк», широкий спектр образовательных программ лабораторий («Легоконструирование», «Робототехника», «Мультстудия», «Микроэлектроника» и др.), положения о муниципальных конкурсных состязаниях для обучающихся.

В состав сборника входит электронное приложение «Лучшие педагогические практики», который содержит материалы, разработанные педагогами Тутаевского МР в рамках РИП, готовые к использованию другими образовательными организациями: дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, программы курсов внеурочной деятельности, парциальные программы дошкольных образовательных учреждений, сценарии занятий с обучающимися.

Однако внедрению инновации в практики других ОО региона препятствуют недостаточная подготовленность педагогических кадров и материально-техническое оснащение.

За период реализации проекта в число соисполнителей был включен МОУ Культурно-образовательный центр «ЛАД» г. Ярославля (2018), в свою очередь он привлёк в деятельность по направлению проекта МДОУ «Детский сад №22»,  МДОУ «Детский сад №221»,  МДОУ «Детский сад №246» г. Ярославля.

Проект стимулировал образовательные учреждения Тутаевского района, не являющиеся соисполнителями РИП, на развитие у обучающихся технических, инженерно-конструкторских, исследовательских и изобретательских компетенций: на муниципальном уровне к работе по направлениям проекта привлечены более 80% образовательных учреждений района. Для педагогов района разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Образовательная робототехника в детском саду», которая реализуется стажёрскими площадками МДОУ №6 «Ягодка» и №14 «Сказка» (обучено в 2019 году 12 человек, на 2020 год запланировано обучение 10 человек).