Отчёт о реализации РИП

«Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики»

за 3 квартал 2018 года

| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заседание рабочей группы (РГ) по разработке и реализации муниципальной сетевой модели организации обучения на уровне СОО с учетом принципов мыследеятельностной педагогики | Ежемесячно (23.08, 14.09) | Разработан проект положения о Сети, план Сети на 2018-19 уч. год | Корректировка плана в связи с необходимостью дальнейшей работы группы |
|  | Заседание Совета Сети «Утверждение положения о Совете Сети. Организация индивидуального отбора обучающихся на 2019/2020 уч. год» | 20.09 | Согласование условий организации индивидуального отбора обучающихся для обучения в Сети на 2019/2020 уч. год | Запланирована работа Совета (3 заседания в учебный год) |
|  | Заседание Оргкомитета Проектной школы для старшеклассников | 29.08 | Решение организационных вопросов, распределение ответственных | Возникла необходимость в проведении |
|  | Первая сессия Проектной школы для 10-тиклассников | 04-05.08 | 174 обучающихся определились с выбором темы индивидуального проекта |  |
|  | Методический аудит ООП СОО, рабочих программ педагогов Ресурсных центров | до 30.09 | Сформулированы предложения по корректировке программ |  |
|  | Апробация элективного учебного предмета «Диалог с писателем», разработанного на основе метапредмета «Знание» | с 01.09 | Апробируется на базе СШ №6 |  |
|  | Апробация элективного учебного предмета «Задача: на стыке наук», разработанного на основе метапредмета «Задача» | с 01.09 | Апробируется на базе лицея №1 |  |
|  | Апробация курса «Проблема» | нет |  | Программа не была разработана в связи с кадровыми изменениями |