|  |
| --- |
| Отчёт о реализации инновационного проекта **«Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»**за 1 полугодие 2017 год |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | В случае отклонения-корректировка |
| 1. | Составление сметы расходов финансовых средств, необходимых для реализации проекта, включение расходов в план финансово-хозяйственной деятельности ОУ | Январь-март | Проанализированы и спланированы расходы образовательных учреждений в ПФХД |  |
| 2. | Анализ имеющихся ресурсов ОУ – участников РИП |  |
| 3. | Изучение опыта имеющихся практик в субъектах РФ, установление связей с наиболее успешными из них | Март-июнь | Сформирован реестр партнёров |  |
| 4. | Создание проектной группы по разработке организационно-управленческой модели (нормирование деятельности) | Апрель | Создан Совет Технопарка Приказ ДО АТМР от 19.04.2017 №238/01 |  |
| 17.0311.05 | Проведены 2 заседания Совета Технопарка |  |
| 5. | Утверждение перечня кластеров и лабораторий | Апрель | Приказ ДО АТМР от 19.04.2017 №238/01-10 |  |
| 6. | Проектирование деятельности кластеров, опорных учреждений в кластере | Апрель-май | Составлены планы деятельности кластеров, назначены 5 опорных учреждений и определены их роли в кластерах, (соглашения с ОУ) |  |
| 7. | Разработка и описание организационно-управленческой модели образовательной сети «Детский технопарк» | 14 апреля | Проведён оргдеятельностный семинар (определена структура организационно-управленческой модели, разработана нормативная база, составлен план работы на 2017 год) |  |
| 8. | Разработка и подписание соглашений с соисполнителями РИП | Май | Соглашения с 9 образовательными учреждениями от 10.05.2017 |  |
| 9. | I муниципальный конкурс технического творчества «Лего-мастера» | 18 мая | 53 участника(5-7 лет-20 чел., 8-11 лет -33 чел.) |  |
| 10. | Комплектование штата педагогов, в т.ч. с привлечением преподавателей ВУЗов и других организаций | Май | Укомплектован штат педагогов (техническое задание соисполнителей проекта) |  |
| 11. | Организация повышения квалификации педагогов по направлению деятельности РИП, в т.ч. с приглашением преподавателей в район |  |
| 11.1 | КПК «Конструирование и робототехникав дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС ДО».«Организация образовательной деятельности с использованием конструкторов HUNA» | С 10 мая по 30 июня | 4 человека |  |
| 11.2 | КПК «Методика работы с WEDO/ WEDO 2.0. Основы работы с Lego Mindstorms EV3»  | 6 человек |  |
| 11.311.4 | КПК «3D моделирование и печать»КПК «Практикум по анимационному творчеству» | С 19-23 июняИюнь | 5 человек1 человек |  |
| 11.5 | КПК «Документ-камера как инструмент работы педагога» | Май | 4 человека |  |
| 11.6 | КПК «Фото и видео съёмка, обработка медиаматериалов» | Май | 2 человека |  |
| 12 | Мероприятия направленные на повышение профессиональной компетенции педагогов |  |
| 12.1 | Образовательная экскурсия на техническую площадку МОУ ДО Культурно-образовательный центр «Лад» | 5 апреля | 34 человека |  |
| 12.2 | Образовательная экскурсия в  Центр анимационного творчества «Перспектива» | 12 мая | 16 человек |  |
| 12.3 | Образовательная экскурсия в редакцию газеты ярославских старшеклассников «В курсе» | 14 июня | 8 человек |  |
| 13. | Разработка программ лабораторий | 22,23 мая | Проведены заседания рабочих групп (определена структура программ, сроки обучения и основное содержание) |  |
| 14. | Мониторинг результативности реализации РИП | До 31 мая | Зафиксированы начальные значения показателей эффективности реализации проектов |  |
| 15. | Реализация планов кластеров:- «Конструирование и робототехника» - «Техническое творчество и моделирование»   - «Медиатехнологии»                - «Исследования в области естественных наук» | Май-июнь | План реализован на 100% |  |
| 16. | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,  программ внеурочной деятельности | Июнь | Индивидуальная работа педагогов (подбор рабочих материалов) |  |