|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  **Отчёт о реализации инновационного проекта за 2 квартал 2018 год**  «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» | События | Сроки выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1 | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее ДООП), рабочих программ внеурочной деятельности на основе образовательных программ лабораторий | апрель-июнь | Рабочие материалы |  |
| 2 | Реализация плана работы кластеров: проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов и других форм сотрудничества педагогов внутри кластеров | апрель-июнь | [Кластер 1](http://sh6-tmr.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/tehnopark/deyatelnost_klastera_robototehnika.html) «Конструирование и робототехника»  [Кластер 2](http://www.liceym1.ru/index.php/innovatsii/detskij-tekhnopark/tekhnicheskoe-tvorchestvo-i-modelirovanie) «Техническое  творчество и моделирование»  [Кластер3](http://sh4-tmr.edu.yar.ru/regionalnie_innovatsionnie_ploshchadki/detskiy_tehnopark/deyatelnost.html) «Медиатехнологии»  [Кластер 4](http://cdt-tmr.edu.yar.ru/deyatelnost_klastera_detskiy_tehnopark.html) «Исследования в  области естественных наук» |  |
| 3 | Разработка и апробация организационно-управленческой модели образовательной сети «Детский технопарк» | апрель-июнь | Ведётся работа по разработке модели  Апробация перенесена на  3 квартал |  |
| 4 | Приобретение и установка необходимого оборудования, программного обеспечения в ОУ (по потребности) | апрель-июнь | Спланированы расходы образовательных учреждений в ПФХД |  |
| 5 | XIV муниципальная научно-практическая конференция школьников «Наука. Техника. Искусство». | 20 апреля | 12 участников |  |
| 6 | II региональный Форум школьного научного общества | 25 апреля | 84 участника |  |
|  | День открытых дверей Образовательной сети «Детский технопарк» | 14 апреля |  | Перенесён на сентябрь.  Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского МР №217/01-10 от 02.04.2018 года "О профилактике гриппа и ОРВИ в период эпидемического подъёма" ограничивается проведение массовых мероприятий в детских образовательных коллективах (п. 1.6 настоящего приказа). |
|  | Повышение квалификации педагогов по направлению деятельности РИП  (по потребности) |  | 25 человек обучаются по программе Регионального модельного центра ГАУ ДПО ЯО «ИРО» «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования в условиях современной техносферы» |  |
| 7 | Мониторинг результативности реализации РИП | май | Аналитическая справка «Оценка результативности реализации проекта» |  |
| 8 | Мониторинг оснащенности ОУ (техника, программное обеспечение) | май | Аналитическая справка |  |
| 9 | II муниципальный конкурс технического творчества «Лего-мастера» | май | 59 [участников](https://ioctut.edu.yar.ru/tehnopark_meropriyatiya.html#%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5) (5-11 лет) |  |