|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п**Отчёт о реализации инновационного проекта за 1 квартал 2019 год**«Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» | События | Сроки выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1 | Заседания Совета Технопарка | 22.01 | [Протокол](https://ioctut.edu.yar.ru/rip_tehnopark_otchet.html) заседания |  |
| 2 | Отчет о количественном составе обучающихся, занимающихся по ДООП, программам внеурочной деятельности | январь | Аналитическая справка о количественном составе обучающихся |  |
| 3 | Апробация ДООП, программ внеурочной деятельности, парциальных программ ДОУ | январь-март | 55 программ |  |
| 4 | Корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее ДООП), рабочих программ внеурочной деятельности, парциальных программ | январь-март | 36 рабочих программ внеурочной деятельности, 16 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 3 парциальные программы ДОО |  |
| 5 | Разработка и апробация организационно-управленческой модели образовательной сети «Детский технопарк» | январь-март | Ведётся работа по разработке моделиАпробация перенесена на сентябрь-октябрь 2019 |  |
| 6 | Реализация плана работы кластеров | январь-март | [Кластер 1](http://sh6-tmr.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/tehnopark/deyatelnost_klastera_robototehnika.html) «Конструирование и робототехника»[Кластер 2](http://www.liceym1.ru/index.php/innovatsii/detskij-tekhnopark/tekhnicheskoe-tvorchestvo-i-modelirovanie) «Техническоетворчество и моделирование»[Кластер3](http://sh4-tmr.edu.yar.ru/regionalnie_innovatsionnie_ploshchadki/detskiy_tehnopark/deyatelnost.html) «Медиатехнологии»[Кластер 4](http://cdt-tmr.edu.yar.ru/deyatelnost_klastera_detskiy_tehnopark.html) «Исследования вобласти естественных наук» |  |
| 7 | Приобретение и установка необходимого оборудования, программного обеспечения в ОУ (по потребности) | январь-март | Спланированы расходы образовательных учреждений в ПФХД |  |
| 8 | Выступление и мастер-классы педагогов (в рамках муниципальной конференции по инновационной деятельности) | февраль | 7 февраля 12 педагогов представили опыт в рамках муниципальной конференции |  |