**Отчёт о реализации инновационного проекта за 3 квартал 2019 года**

«Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | События | Сроки выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1 | Разработка и апробация организационно-управленческой модели образовательной сети «Детский технопарк» | сентябрь | Апробация организационно-управленческой модели образовательной сети «Детский технопарк» |  |
| 2 | Апробация ДООП, программ внеурочной деятельности, парциальных программ ДОУ | сентябрь | 55 программ |  |
| 3 | Реализация плана работы кластеров | июль-сентябрь | [Кластер 1](http://sh6-tmr.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/tehnopark/deyatelnost_klastera_robototehnika.html) «Конструирование и робототехника»[Кластер 2](http://www.liceym1.ru/index.php/innovatsii/detskij-tekhnopark/tekhnicheskoe-tvorchestvo-i-modelirovanie) «Техническоетворчество и моделирование»[Кластер3](http://sh4-tmr.edu.yar.ru/regionalnie_innovatsionnie_ploshchadki/detskiy_tehnopark/deyatelnost.html) «Медиатехнологии»[Кластер 4](http://cdt-tmr.edu.yar.ru/deyatelnost_klastera_detskiy_tehnopark.html) «Исследования вобласти естественных наук» |  |
| 4 | Приобретение и установка необходимого оборудования, программного обеспечения в ОУ (по потребности) | июль-сентябрь | Спланированы расходы образовательных учреждений в ПФХД |  |
| 5 | Набор групп обучающихся для освоения ДООП, программ внеурочной деятельности, парциальных программ ДОУ | сентябрь | Данные о количестве групп, численности обучающихся |  |
| 6 | Обобщение управленческой и педагогической практики организации взаимодействия ОУ | сентября | Ведётся работа по обобщению практики |  |