|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п**Отчёт о реализации инновационного проекта за 4 квартал 2018 год**«Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» | События | Сроки выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1 | Реализация плана работы кластеров: проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов и других форм сотрудничества педагогов внутри кластеров | октябрь-декабрь | [Кластер 1](http://sh6-tmr.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/tehnopark/deyatelnost_klastera_robototehnika.html) «Конструирование и робототехника»[Кластер 2](http://www.liceym1.ru/index.php/innovatsii/detskij-tekhnopark/tekhnicheskoe-tvorchestvo-i-modelirovanie) «Техническоетворчество и моделирование»[Кластер3](http://sh4-tmr.edu.yar.ru/regionalnie_innovatsionnie_ploshchadki/detskiy_tehnopark/deyatelnost.html) «Медиатехнологии»[Кластер 4](http://cdt-tmr.edu.yar.ru/deyatelnost_klastera_detskiy_tehnopark.html) «Исследования вобласти естественных наук» |  |
| 2 | Приобретение и установка необходимого оборудования, программного обеспечения в ОУ (по потребности) | октябрь-декабрь | Спланированы расходы образовательных учреждений в ПФХД |  |
| 3 | Повышение квалификации педагогов по направлению деятельности РИП(по потребности) | ноябрь | 25 человек завершили обучение по программе Регионального модельного центра ГАУ ДПО ЯО «ИРО» «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования в условиях современной техносферы» |  |
| 5 | Апробация ДООП, программ внеурочной деятельности | сентябрь-декабрь  | Проведена экспертиза 36 рабочих программ внеурочной деятельности, 16 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 3 парциальных программ ДОО |  |
| 7 | Соревнование по робототехнике «РобоТут»-2018 | 30 октября | Состоялось на базе МОУ СШ №6. Приняли участие 38 обучающихся из  МОУ лицей №1, МОУ СШ №3, МОУ СШ №4 «Центр образования», МОУ СШ №6, МОУ Емишевская ОШ, МУ ДО «ЦДО «Созвездие».[Приказ](https://ioctut.edu.yar.ru/tehnopark_konkursi/prikaz_ob_itogah_robotut_2018.pdf) об итогах. |  |
| 8 | Технокарусель творческих находок педагогов | ноябрь | Методические материалы педагогов |  |
|  | I Муниципальный турнир по инженерному 3D-моделированию | 17 декабря | Состоялось на базе МОУ лицей №1. Приняли участие 13 обучающихся из МОУ лицей №1, СШ №6, СШ №4 «ЦО». [Приказ](https://ioctut.edu.yar.ru/tehnopark_konkursi/prikaz_ob_itogah_robotut_2018.pdf) об итогах |  |
|  | Мониторинг удовлетворённости обучающихся  | декабрь | Перенесён на май 2019 | *После реализации программ 1 года обучения* |
|  | Мониторинг удовлетворённости и профессиональных затруднений педагогов | декабрь | Перенесён на май 2019 |