|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП** | **Срок выполнения** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
|  | Создание и планирование деятельности рабочих групп по разработке ООП СОО ресурсных центров, реализуемых в сети | В течение сентября | Приказы ОУ - РЦ | Заменили деятельность 1 РГ на деятельность 3-х РГ в ОУ-соисполнителей РИП |
|  | Заседание рабочей группы (РГ) по разработке модели сети профильного обучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом принципов мыследеятельностной педагогики. | 24.08 | Определены и описаны организационные и функциональные структуры Модели |  |
|  | Обучающий семинар для участников методической лаборатории «Метапредмет «Знание», «Метапредмет «Проблема» | 29.08 | 13 участников |  |
|  | Заседание методической лаборатории «Метапредмет «Задача» | 14.09 | 6 участников |  |
|  | Заполнение паспортов инновационной деятельности РИП | до 25.09 | Разработаны паспорта соисполнителей | По плану ЦРИИ |
|  | Разработка подходов к оценке образовательных результатов на уровне среднего общего образования | корректировка |  | Перенесли на 2018 год (после разработки ООП) |
|  | Консультации для участников методических лабораторий «Метапредмет «Знание»», «Метапредмет «Проблема» | В течение сентября | Консультации для 4-х педагогов по проведению уроков в рамках муниципального конкурса «Панорама открытых уроков» |  |

**Отчёт о реализации РИП**

«Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики»

**за 3 квартал 2017 года**