Отчёт о реализации проекта по итогам 3 квартала 2017 г.

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить профессиональное развитие педагогов в части культуры оценочной деятельности |
| 1.1 | Проведение для учителей школ-участников РИП семинара «Культура оценочной деятельности педагога: понятие, структура, функции, свойства». | Школьные команды РИП актуализируют деятельность в проекте, детально рассмотрев все составляющие понятия «Культура оценочной деятельности». | 2017-2018 уч. г. | Семинар проведен с педагогами каждой школы в соответствии с согласованным графиком: 18.09.2017 – СШ №6; 19.09.2017 – СШ №4 «ЦО»; 26.09.2017 – Фоминская СШ; 27.09.2017 – Константиновская СШ; 28.09.2017 – Емишевская ОШ. Каждая школьная команда определила конкретное видение культуры оценочной деятельности в соответствии с единичным инновационным проектом. |  |
| 2 | Создать образцы оценочной деятельности в контексте профессиональной культуры педагога |
| 2.1 | Планирование деятельности ММЛ «Формирующее оценивание в условиях инклюзивного образования» | Составить план деятельности ММЛ на 2017-2018 уч. г. | Сентябрь 2017 г. | Деятельность ММЛ спланирована |  |
| 3 | Спроектировать и подготовить условия для внедрения инновационных продуктов |
| 3.1 | Разработка ППК/ДПП для педагогов, методистов, руководителей методических объединений, зам. директоров по УВР: - «Инструменты формирующего оценивания» | Программа разработана и утверждена на основании рассмотрения педсоветом МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» | 2017 г. | Программа разработана и апробируется в Тутаевском МР на базе МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» |  |