Отчёт о реализации проекта по итогам 1 квартала 2018 г.

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить профессиональное развитие педагогов в части культуры оценочной деятельности |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение круглого стола для проектных команд школ-участников РИП «Формирование и развитие культуры оценочной деятельности педагогов на уровне образовательной организации» | Выработано целостное представление о культуре оценочной деятельности педагога на основе единичных инновационных проектов школ-участников РИП | Январь 2018 г. | Круглый стол проведен 17.01.2018. Ожидаемый результат достигнут |  |
| 1.2 | Подготовка и проведение серии семинаров для педагогов школ-участников РИП | Педагоги, принявшие участие в семинарах значительно расширили свое представление о профессиональной культуре оценочной деятельности, провели рефлексию собственной оценочной практики | 2018 г. | Подготовлены и проведены семинары: - 07.02.2018 г. Емишевская ОШ. Реализация функций культуры оценочной деятельности в образовательном учреждении для детей с ОВЗ. - 01.03.2018, СШ №4 «Центр образования». Развитие оценочной самостоятельности школьников на уроках и занятиях внеурочной деятельности. - 14.03.2018, Фоминская СШ. Формирование контрольно-оценочной самостоятельности учащихся. |  |
| 1.3 | Подготовить семинар-совещание для зам. директоров по УВР школ ТМР «Формирование и развитие культуры оценочной деятельности педагогов на уровне образовательной организации» | Семинар подготовлен, назначена дата проведения | 2018 г. | Семинар подготовлен, определен примерный срок проведения (май/сентябрь 2018 г.) |  |
| 2 | Создать образцы оценочной деятельности в контексте профессиональной культуры педагога |  |  |  |  |
| 2.1 | Деятельность ММЛ «Формирующее оценивание в условиях инклюзивного образования» | ММЛ в количестве 11 педагогов из трех школ-участников РИП начала работу в соответствии с планом на 2017-2018 уч.г. | С октября 2017 г. | Деятельность ММЛ осуществляется |  |
| 3 | Спроектировать и подготовить условия для внедрения инновационных продуктов |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание тематического сайта «Культура оценочной деятельности» | Макет сайта создан и согласован на координационном совете РИП | 2018 г. | Макет сайта создан и обсужден 26.02.2018 г. на координационном совете РИП |  |