Отчёт о реализации проекта по итогам 1 квартала 2019 г.

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить профессиональное развитие педагогов в части культуры оценочной деятельности |
| 1.1. | Разработка и реализация программ стажерских площадок на базе школ-участников РИП | Расширение спектра возможностей для повышения квалификации педагогов и взаимообмена инновационным опытом между ОУ-участниками РИП | 2018-2019 уч.г. | Успешно реализованы программы двух стажерских площадок: - 12.02-28.03.2019 г. Разработка КОМ (контрольно-оценочных материалов) как обязательного приложения к рабочей программе и элемента ВСОКО (МОУ СШ №6; 20 чел.); - 05.02-26.02.2019 г. Планирование и организация процесса критериального оценивания (МОУ СШ №4 «ЦО»; 18 чел.). |  |
| 2 | Создать образцы оценочной деятельности в контексте профессиональной культуры педагога |
| 2.1 | Деятельность ММЛ «Формирующее оценивание в условиях инклюзивного образования» | ММЛ в количестве 11 педагогов из трех школ-участников РИП начала работу в соответствии с планом на 2017-2018 уч.г. | С октября 2017 г. | Деятельность ММЛ осуществляется |  |
| 2.2 | Реализация единичных инновационных проектов в школах-участниках РИП | Инновационная деятельность в школах-участниках РИП планово осуществляется | В течение всего периода реализации проекта РИП | Деятельность планово осуществляется |  |
| 3 | Спроектировать и подготовить условия для внедрения инновационных продуктов |
| 3.1 | Наполнение тематического сайта «Культура оценочной деятельности» | Сайт наполняется материалами | 2018 г. | Сайт наполняется материалами. Сайт опубликован в сети Интернет 12.03.2019 г. |  |
| 3.2 | Проведение семинаров, конференций, фестивалей муниципального и регионального уровня | Внимание профессиональной общественности привлекается к реализуемому проекту РИП | 2018-2019 | Подготовлено и проведено региональное событие в форме методической декады «Оценивая, развивай!»: - 13.03.2019. МОУ Константиновская СШ. Методический день «Формирующая СРЕДА»; - 14.03.2019. МОУ СШ № 6, Педагогическая мастерская по созданию контрольно-оценочных материалов; - 15.03.2019 МОУ Емишевская ОШ. Мастер-класс «Теория и практика формирующего оценивания в рамках инклюзивного образования»; - 19.03.2019. МОУ СШ № 4 «Центр образования». Семинар «Развитие профессионализма педагогов средствами технологий формирующего оценивания и критериально-ориентированного обучения»; - 20.03.2019. МОУ Фоминская СШ. Семинар «Формирующее оценивание как основа современного урока». |  |