Отчёт о реализации проекта по итогам 2 квартала 2019 г.

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить профессиональное развитие педагогов в части культуры оценочной деятельности |
| 2 | Создать образцы оценочной деятельности в контексте профессиональной культуры педагога |
| 2.1 | Деятельность ММЛ «Формирующее оценивание в условиях инклюзивного образования» | ММЛ в количестве 11 педагогов из трех школ-участников РИП начала работу в соответствии с планом на 2017-2018 уч.г. | С октября 2017 г. | Деятельность ММЛ осуществляется |  |
| 2.2 | Реализация единичных инновационных проектов в школах-участниках РИП | Инновационная деятельность в школах-участниках РИП планово осуществляется | В течение всего периода реализации проекта РИП | Деятельность планово осуществляется |  |
| 3 | Спроектировать и подготовить условия для внедрения инновационных продуктов |
| 3.1 | Наполнение тематического сайта «Культура оценочной деятельности» | Сайт наполняется материалами | 2018 – 2019 г. | Сайт наполняется материалами. Сайт опубликован в сети Интернет 12.03.2019 г. |  |
|  | Разработка ППК/ДПП для педагогов, методистов, руководителей методических объединений, зам. директоров по УВР: Разработка программы стажировки учителей, методистов, зам. директоров по УВР из других муниципальных районов на базе ТМР | Разработаны ДПП: - «Формирование и развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников», - Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога»). Подготовлен проект программы стажировки | 2019 г. | Программы разработаны Проект программы стажировки подготовлен к обсуждению |  |