Отчёт о реализации проекта по итогам 3 квартала 2018 г.

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить профессиональное развитие педагогов в части культуры оценочной деятельности |
| 1.1 | Реализация ДПП «Инструменты формирующего оценивания» | Увеличение количества педагогов, прошедших курсовую подготовку по программе «Инструменты формирующего оценивания» | 2018 г. | Курсы повышения квалификации в объеме 72 час. проводятся для 14 педагогов в период с 13.09.2018 по 01.11.2018 Осуществляется посткурсовое сопровождение педагогов, ранее прошедших КПК |  |
| 1.2 | Координация деятельности проектных команд школ-участников РИП | Проведено очередное заседание координационного совета, уточнены ключевые мероприятия 2019 г. | Сентябрь –октябрь 2018 г. | 11.10.2018 г. проведено заседание координационного совета РИП. Спланированы ключевые мероприятия РИП на 2019 г.: - методическая декада «Оценивая, развивай!» 11-25 марта 2019 г. - публикация в сети Интернет тематического сайта «Культура оценочной деятельности» - разработка и реализация программ стажерских площадок на базе школ-участников РИП |  |
| 2 | Создать образцы оценочной деятельности в контексте профессиональной культуры педагога |
| 2.1 | Деятельность ММЛ «Формирующее оценивание в условиях инклюзивного образования» | ММЛ в количестве 11 педагогов из трех школ-участников РИП начала работу в соответствии с планом на 2017-2018 уч.г. | С октября 2017 г. | Деятельность ММЛ осуществляется |  |
| 2.2 | Реализация единичных инновационных проектов в школах-участниках РИП | Инновационная деятельность в школах-участниках РИП планово осуществляется | В течение всего периода реализации проекта РИП | Деятельность планово осуществляется |  |
| 3 | Спроектировать и подготовить условия для внедрения инновационных продуктов |
| 3.1 | Создание тематического сайта «Культура оценочной деятельности» | Сайт создан и наполняется материалами | 2018 г. | Сайт создан и наполняется материалами |  |