**План реализации проекта**

**«Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики»**

**на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| События  | Сроки реализации | Ответственные | Конечные продукты деятельности субъектов проекта |
| Методический аудит рабочих программ учебных предметов углубленного уровня и элективных учебных предметов | Октябрь | Козина Е.Н.,руководители ОУ | Рабочие программы педагогов |
| Заседание рабочей группы по реализации модели Сети | Ежемесячно,2-я среда месяца | Козина Е.Н.,члены РГ | Локальные акты Сети |
| Заседание оргкомитета по подготовке 3-4 сессий Проектной школы | Январь , март | Козина Е.Н.,члены РГ | Описание практики |
| Семинар-практикум «Индивидуальный проект старшеклассников: анализ проектных замыслов»  | Январь  | Козина Е.Н.,Семенова Т.Ю., руководители ОУ | Описание практики |
| Проектировочный семинар по разработке оргдеятельностных игр | Январь-февраль  | Козина Е.Н.,Ягодкина О.К., руководители ОУ | Сценарий проведения |
| Конструктор опыта педагогов «ФГОС СОО: новые образовательные практики». **Региональная площадка.** | Февраль | Козина Е.Н.,Ягодкина О.К., руководители ОУ | Описание практики |
| Проектировочный семинар по разработке Проектной школы - 2019 | Март | Козина Е.Н.,Семенова Т.Ю., руководители ОУ | Сценарий проведения |
| Разработка системы оценки образовательных результатов обучающихся Сети | Март-май 2019 | Козина Е.Н.,Семенова Т.Ю., руководители ОУ | Описание модели |
| Осенняя проектная школа для 10-тиклассников | Сентябрь  | Козина Е.Н., Семенова Т.Ю., руководители ОУ | Описание практики проведения |
| Межшкольная детско-взрослая переговорная площадка «Школа молодого управленца» | Октябрь  | Ягодкина О.К., руководители ОУ | Описание практики проведения |
| Подготовка итоговых продуктов | Сентябрь-ноябрь | Козина Е.Н.,Ягодкина О.К., руководители ОУ |  |