Отчёт о реализации РИП за 1 полугодие 2017 года

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение управленческих команд школ по программе ГАУ ДПО ЯО ИРО: «ФГОС: конструирование основной образовательной программы среднего общего образования» | Февраль | Документы о повышении квалификации – 24 человека (управленческие команды 10 ОУ) |  |
| 2. | Оргдеятельностный семинар «Модель внедрения технологий мыследеятельностной педагогики в образовательный процесс старшей школы» | 15 марта | 26 участников, сформирован состав РГ и лабораторий, созданы проекты планов |  |
| 3. | Создание и планирование деятельности рабочей группы (РГ) по разработке модели сети профильного обучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом принципов мыследеятельностной педагогики. | Апрель-май | Приказ ДО от 23.05.2017 №317/01-10 |  |
| 4. | Заседания РГ по разработке модели сети профильного обучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом принципов мыследеятельностной педагогики | 18 апреля, 16 мая | Рабочие материалы для описания модели |  |
| 5. | Участие педагогов в Форуме «Столица – регионы России: создание общей платформы развития образовательных практик» | 6-8 апреля | 13 педагогов повысили профессиональные компетенции |  |
| 6. | Создание и планирование деятельности Координационного совета проекта | Апрель-май | Приказ ДО от 23.05.2017 №317/01-10 (заседания 2 раза в год) |  |
| 7. | Разработка и подписание соглашений с соисполнителями РИП | Май | Соглашения от 19.05.2017 |  |
| 8. | Создание и планирование деятельности методических лабораторий по разработке нового содержания | Апрель-май | Приказ ДО от 23.05.2017 №317/01-10 |  |
| 9. | Обучающие семинары для членов методических лабораторий: - «Метапредмет «Задача»» - «Метапредмет «Проблема»», - «Метапредмет «Знание» | 13 апреля 12 мая | 8 участников 12 участников |  |
| 10. | Организация Всероссийского семинара «Задачная форма организации мыследеятельности учащихся как инновационная педагогическая технология» (в режиме видеоконференции) | 30 мая | 27 участников (г. Саратов, Волгоград, Нижний Новгород) | По запросу Образовательного центра «Открытое рбразование» г. Волгоград |
| 11. | Проведение входного мониторинга результативности реализации проекта | До 02 июня | Зафиксированы начальные значения показателей эффективности |  |