Отчёт о реализации РИП

«Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога»

за 1 полугодие 2017 года

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать необходимые организационные условия для реализации проекта |
| 1.1 | Создание и планирование деятельности координационного совета по реализации проекта | Координационный совет создан и функционирует | Февраль – март | Координационный совет (КС) создан и функционирует (проведены два заседания: 27.03.2017, 22.05.2017). Персональный состав КС утвержден приказом ДО АТМР №346/01-10 от 02.06.2017 «Об обеспечении реализации региональной инновационной площадки» |  |
| 1.2 | Формирование проблемных/творческих групп педагогов, муниципальных методических лабораторий | Сформированы проблемные/творческие групп педагогов, муниципальные методические лаборатории | Март-апрель | Сформирована ММЛ (муниципальная методическая лаборатория) «Формирующее оценивание в условиях инклюзивного образования». Персональный состав ММЛ утвержден приказом ДО АТМР №346/01-10 от 02.06.2017 «Об обеспечении реализации региональной инновационной площадки». |  |
| 1.3 | Публикация страниц, посвященных реализации проекта, на сайте ИОЦ, сайтах школ-участников РИП | На сайте ИОЦ и на сайтах школ-участников РИП созданы страницы «Инновационная деятельность». | Март-апрель | На сайте ИОЦ и на сайтах школ-участников РИП созданы страницы «Инновационная деятельность» |  |
|  | Создание закрытой группы в социальных сетях для оперативного взаимодействия участников РИП. | Создана закрытая группа в социальных сетях для оперативного взаимодействия участников РИП. | Февраль – апрель | Создана закрытая группа в ВК для оперативного взаимодействия участников РИП. |  |
| 2 | Разработать единичные инновационные проекты в школах-участниках РИП по развитию оценочной деятельности педагогов |
| 2.1 | Оргдеятельностная игра для административных команд школ-участников РИП «Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога». | Конкретизированы темы, цели и задачи единичных инновационных проектов школ-участников РИП. | Март | Конкретизированы темы, цели и задачи единичных инновационных проектов школ-участников РИП. Во второй части ОДИ проведено 27.03.2017 г. первое заседание КС проекта. |  |
| 2.2 | Разработка единичных инновационных проектов школ-участников РИП «Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога» | Разработаны единичные инновационные проекты школ-участников РИП «Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога» | Март-май | Разработаны единичные инновационные проекты школ-участников РИП, Заключены Соглашения о совместной деятельности (сотрудничестве) в рамках реализации проекта РИП «Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога». |  |
| 2.3 | Заседание координационного совета по рассмотрению единичных инновационных проектов школ-участников РИП по формированию/развитию культуры оценочной деятельности педагогов | Заседание координационного совета по рассмотрению единичных инновационных проектов школ-участников РИП проведено. | Май | Заседание КС проведено 22.05.2017 г., рассмотрены и обсуждены единичные инновационные проекты школ-участников РИП. |  |
| 2.4 | Создать виртуальную методическую площадку для взаимодействия участников РИП | Разработан проект сайта сообщества педагогов, заинтересованных в формировании/ развитии профессиональной культуры оценочной деятельности. Определить функции участников РИП по работе с сайтом. | До 01.07 | Проект сайта разработан. Проектные команды школ-участников РИП согласовали между собой и с ИОЦ процедуру наполнения сайта материалами единичных проектов. | Определение персональных функций участников РИП по работе с сайтом перенесено на осенние месяцы 2017 г. |