**Отчёт о реализации регионального инновационного проекта**

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТУТАЕВСКОГО МР»

**за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
|  | Построить и описать муниципальную модель развития технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий региона | Формирование муниципального реестра образовательных партнеров по реализации образовательной программы УП «Технология»: общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, высокотехнологичные производства | май-июнь | Ведётся работа по формированию реестра партнёров |
|  | Разработка пакета нормативно-правовой документации для реализации программ в сетевой форме. Заключение соглашений/договоров | май-июнь | Разработка пакета нормативно-правовой документации перенесена на сентябрь |
|  | Мониторинг успешности реализации проекта | май | Аналитическая справка «Оценка результативности реализации проекта» |
|  | Разработать и апробировать программы учебного предмета «Технология», обеспечивающие преемственность в преподавании (1-9 кл.) и интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования | Апробация и корректировка разработанных программ учебного предмета «Технология» для 5 кл. в каждом ОУ | апрель-май | Скорректированы программы учебного предмета «Технология» 5 кл.  |
|  | Разработка программ учебного предмета «Технология» для 6-8 кл. | апрель-май | Разработаны 3 программы учебного предмета «Технология» для 6-8 классов |
|  | Обеспечить функционирование на базе ОУ района муниципальных Площадок развития компетенций WorldSkills | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по развитию компетенций WorldSkills | март-апрель | Созданы рабочие группы педагогов по разработке программ по развитию компетенций WorldSkills: «Поварское дело»,«Организация экскурсионных услуг», «Лазерные технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический анализ» |
|  | Разработка и утверждение положения о деятельности муниципальных Площадок развития компетенций WorldSkills | май-июнь | Приказ департамента образования от 21.05.2021 №304/01-10 «Приказ о создании муниципальных площадок по развитию компетенций юниорского движения WorldSkills» |