ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реализацию проекта «Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»

в МОУ Чебаковская СШ Тутаевского муниципального района

Цель реализации проекта: Создание в системе образования Тутаевского МР единой структуры реализации технологического образования с использованием педагогических, информационных и технико-технологических возможностей учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также высокотехнологичных предприятий района и региона.

1. ЗАДАНИЕ:

  - Обеспечить реализацию проекта внутри учреждения в соответствии с планом и достижение запланированных значений показателей эффективности реализации проекта (Таблица 1).

  - Принять участие в разработке организационно-управленческой муниципальной модели развития технологического образования.

  - Обеспечить управление и контроль за деятельностью РГ по разработке содержания модуля «Технологии, профессии и производства», «Производство и технологии».

  - Обеспечить участие в реализации проекта 5 педагогов (в деятельности 11 рабочих групп по разработке содержания модулей учебного предмета «Технология») (Таблица 2).

  - Обеспечить развитие образовательного партнерства (интеграцию) с общеобразовательными учреждениями района, учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также различными технологичными производствами и бизнес-структурами, апробировать и описать механизмы интеграции.

  - Принять участие в подготовке и проведении отчётного регионального мероприятия.

- ЭТАПЫ РАБОТЫ:

  - Этап проектирования (март 2020 – август 2021)

На данном этапе предстоит:

- организовать деятельность инновационной команды;

- заполнить паспорт инновационной деятельности;

- провести мониторинг кадровой и материально-технической обеспеченности для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» в соответствии с современными требованиями;

- принять участие в разработке организационно-управленческой муниципальной модели развития технологического образования;

- спроектировать деятельность учреждения как опорного для рабочих групп педагогов по модулям «Технологии, профессии и производства» и «Производство и технологии», разработать программы модулей учебного предмета «Технология»;

- разработать дорожную карту по переходу на модульную структуру образовательной программы учебного предмета «Технология» в учреждении;

- организовать повышение квалификации педагогических работников школы;

- сформировать Портфель программ модулей учебного предмета «Технология» и модульную образовательную программу учебного предмета «Технология» для 1-4, 5-8 кл. для реализации в школе;

- разработать рабочие программы учителей;

- внести изменения в разделы ООП НОО и ООП ООО;

- сформировать реестр образовательных партнеров: общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного и профессионального образования, высокотехнологичные производства;

- определить механизмы интеграции организаций для реализации идей проекта;

  - Практический этап (сентябрь 2021 – июнь 2022)

Этап предусматривает:

- апробацию и корректировку разработанных модульных программ учебного предмета «Технология»;

- апробацию механизмов интеграции организаций;

- проведение отчётного регионального мероприятия;

  - Рефлексивный этап (сентябрь 2022 – декабрь 2022)

Этап предусматривает:

- качественную оценку результатов проекта;

- оформление отчуждаемых продуктов инновационной деятельности;

- определение перспектив развития инновационной деятельности.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (продукты инновационной деятельности)

  - Образовательная программа модуля «Технологии, профессии и производства», «Производство и технологии» учебного предмета «Технология» (до 20.12.2020);

  - Модульные образовательные программы учебного предмета «Технология» для 1-4, 5-8 кл. (до 01.04.2021);

  - Описание педагогической практики реализации модульных образовательных программ учебного предмета «Технология» (до 01.11.2022);

  - Описание модели школьного технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий района и региона (до 01.10.2022)

- ФОРМА ОТЧЕТА

Отчет о выполнении работ предоставляется Заказчику в форме продуктов инновационной деятельности в сроки, указанные в п.3 Технического задания, а также в форме отчета о результатах деятельности в декабре 2022 года.

Таблица 1

План реализации технического задания

(Содержание и формы работы  внутри образовательного учреждения)

| № п/п | Содержание деятельности/ мероприятие | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 2020 |
| 1 | Оборудование и включение в образовательный процесс Центра «Точка роста» | февраль - август | Открыт Центр «Точка роста» |
| 2 | Проведение мониторинга кадровой и материально-технической обеспеченности для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» в соответствии с современными требованиями | март | Аналитическая справка |
| 3 | Оформление страницы проекта на сайте ОУ | май | Страница сайта создана |
| 4 | Обновление материально-технической базы |  | Обновлена МТБ |
| 5 | Заполнение анкеты на начало реализации проекта | сентябрь | Анкета представлена в срок |
| 6 | Обновление информации на странице проекта на сайте ОУ | сентябрь-декабрь | Регулярно обновляется страница сайта |
| 7 | Оформление паспорта инновационной деятельности | сентябрь | Паспорт инновационной деятельности предоставлен в установленный срок |
| 8 | Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе | октябрь, декабрь | Отчёты оформлены и опубликованы на странице сайта |
| 9 | Разработка программ модулей «Технологии, профессии и производства», «Производство и технологии» учебного предмета «Технология» | до 20.12 | Программы модулей представлены на экспертизу |
| 2021 |
| 1 | Разработка дорожной карты по переходу на модульную структуру образовательной программы учебного предмета «Технология» | январь-март | Дорожная карта разработана |
| 2 | Обновление материально-технической базы |  | Обновлена МТБ |
| 3 | Организация повышения квалификации педагогов | январь-сентябрь | 1 педагог повысил квалификацию |
| 4 | Формирование реестра образовательных партнеров: общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного и профессионального образования, высокотехнологичные производства | февраль - апрель | Сформирован реестр партнеров |
| 5 | Определение механизмов интеграции организаций для реализации идей проекта | февраль - апрель | Заключены договорные отношения |
| 6 | Участие в разработке организационно-управленческой муниципальной модели развития технологического образования | март - август | Разработана организационно-управленческая муниципальная модель развития технологического образования |
| 7 | Формирование Портфеля программ модулей учебного предмета «Технология» и разработка модульной образовательной программы учебного предмета «Технология» для 1-4, 5-8 классов | до 01.04 | Модульная образовательная программа учебного предмета «Технология» представлена на экспертизу |
| 8 | Разработка рабочих программ учителей | До 01.09 | Разработаны рабочие программы учителей |
| 9 | Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе | апрель, июнь, октябрь, декабрь | Отчёты оформлены и опубликованы на странице сайта |
| 10 | Внесение изменений в разделы ООП НОО и ООП ООО; | июнь-август | Внесены изменения |
| 11 | Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 1-х и 5-х классов | сентябрь - декабрь | Программы апробированы частично |
| 12 | Обновление информации на странице проекта на сайте ОУ | сентябрь-декабрь | Регулярно обновляется страница сайта |
| 13 | Предоставление информации в ежегодный мониторинг результативности реализации проекта | октябрь | Информация предоставлена, достигнуты планируемые школой значения показателей на второй год реализации проекта |
| 2022 |
| 1 | Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 1-х и 5-х классов | январь - май | Апробирована модульная программа |
| 2 | Организация повышения квалификации педагогов | январь-сентябрь | 2 педагога повысили квалификацию |
| 3 | Участие в подготовке и проведении отчётного регионального мероприятия | февраль - апрель | Участвовали в мероприятии не менее 50% педагогов |
| 4 | Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе | апрель, июнь, октябрь | Отчёты оформлены и опубликованы на странице сайта |
| 5 | Корректировка разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 1-х и 5-х классов | май-август | скорректирована модульная программа |
| 6 | Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 2-х и 6-х классов | сентябрь - декабрь | Программы апробированы частично |
| 7 | Обновление информации на странице проекта на сайте ОУ | сентябрь-декабрь | Регулярно обновляется страница сайта |
| 8 | Описание модели школьного технологического образования | до 01.10. | Модель школьного технологического образования описана и представлена в срок |
| 9 | Предоставление информации в ежегодный мониторинг результативности реализации проекта | октябрь | Информация предоставлена, достигнуты планируемые школой значения показателей на третий год реализации проекта |
| 10 | Представление описания управленческой и педагогической практики реализации модульных образовательных программ учебного предмета «Технология» | до 01.11 | Практики описаны и представлены в срок |
| 11 | Заполнение аналитической справки о качественных изменениях внутри школы | ноябрь | Справка представлена в срок |
| 12 | Заполнение анкеты по итогам реализации проекта | ноябрь | Анкета представлена в срок |

Таблица 2

Участники РИП внутри ОУ:

| № п/п | Ф.И.О. участника (полностью) | Должность | Контактный телефон, адрес электронной почты | Функции в проекте, направление РГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крылова Анна Александровна | учитель начальных классов | 89206519206 kazamatova.anna@mail.ru | разработка и реализация программы модуля «Технологии, профессии и производства», реализация программ модулей «Технология работы с бумагой и картоном», «Технология работы с пластичными материалами», «Технология работы с природными материалами», «Технология работы с текстильными материалами», «Технологии работы с конструктором», «Робототехника», «Информационно-коммуникационные технологии» |
| 2 | Дадашев Мубариз Тофиг оглы | учитель иностранного языка | 89201000646 boris.dadaschev@yandex.ru | разработка и реализация программы модуля «Производство и технологии», реализация программы модуля «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» |
| 3 | Седова Надежда Павловна | учитель географии | 89201209194 chebsosh@mail.ru | разработка и реализация программы модуля «Производство и технологии», реализация программы модуля «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» |
| 4 | Морозов Александр Анатольевич | учитель географии | 89201035075 evg-alay@yandex.ru | разработка программы модуля ? реализация программ модулей «Информационно-коммуникационные технологии», «Автоматизированные системы», «3D-моделирование, прототипирование и макетирование», «Компьютерная графика, черчение» |
| 5 | Коровин Станислав Иванович | учитель химии и биологии | 89159616241 sikorovin028@yandex.ru | реализация программ модуля «Растениеводство» |

Таблица 3

Показатели результативности реализации проекта

| Показатель результативности | Планируемое значение показателя на 1 год реализации проекта (программы) (на 01.05.2020) | Планируемое значение показателя на 2 год реализации проекта (программы) (на 01.10.2021) | Планируемое значение показателя на 3 год реализации проекта (программы) (на 01.10.2022) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество обучающихся, изучающих учебный предмет «Технология» на основе модульной программы; в 1-4 классах в 5-8 классах | 0 0 | 16 12 | 30 25 |
| Число организаций, с которыми апробированы механизмы интеграции разных типов учреждений для реализации модульной программы учебного предмета «Технология»; | 0 | 3 | 3 |
| Число учреждений, на базе которых открыты муниципальные Центры развития компетенций юниорского движения WorldSkills; | 0 | 0 | 0 |
| Количество обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами по развитию компетенций WorldSkills; | 0 | 0 | 0 |
| Количество педагогов, участвующих в реализации модульной программы учебного предмета «Технология» в 1-4 классах в 5-8 классах в 1-8 классах | 0 0 | 1 2 1 | 2 2 1 |
| Количество педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по развитию компетенций WorldSkills. | 0 | 0 | 0 |
| Количество педагогов, повысивших свою квалификацию по направлениям проекта | 2 | 3 | 5 |