ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реализацию проекта «Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»

в МОУ Фоминской средней школе  Тутаевского муниципального района

Цель реализации проекта: Создание в системе образования Тутаевского МР единой структуры реализации технологического образования с использованием педагогических, информационных и технико-технологических возможностей учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также высокотехнологичных предприятий района и региона.

1. ЗАДАНИЕ:

  - Обеспечить реализацию проекта внутри учреждения в соответствии с планом и достижение запланированных значений показателей эффективности реализации проекта (Таблица 1).

  - Принять участие в разработке организационно-управленческой муниципальной модели развития технологического образования.

  - Обеспечить управление и контроль за деятельностью РГ по разработке содержания модуля «Технологии, профессии и производства», «Производство и технологии».

  - Обеспечить участие в реализации проекта 18 педагогов (в деятельности 9 рабочих групп по разработке содержания модулей учебного предмета «Технология») (Таблица 2).

  - Обеспечить достижение значений показателей результативности проекта (Таблица 3).

  - Обеспечить развитие образовательного партнерства (интеграцию) с общеобразовательными учреждениями района, учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также различными технологичными производствами и бизнес-структурами, апробировать и описать механизмы интеграции.

  - Принять участие в подготовке и проведении отчётного регионального мероприятия.

- ЭТАПЫ РАБОТЫ:

  - Этап проектирования (март 2020 – август 2021)

На данном этапе предстоит:

- организовать деятельность инновационной команды;

- заполнить паспорт инновационной деятельности;

- провести мониторинг кадровой и материально-технической обеспеченности для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» в соответствии с современными требованиями;

- принять участие в разработке организационно-управленческой муниципальной модели развития технологического образования;

- спроектировать деятельность учреждения как опорного для рабочей группы педагогов по модулю «Технологии, профессии и производства», «Производство и технологии», разработать программу модуля учебного предмета «Технология»;

- разработать дорожную карту по переходу на модульную структуру образовательной программы учебного предмета «Технология» в учреждении;

- организовать повышение квалификации педагогических работников школы;

- сформировать Портфель программ модулей учебного предмета «Технология» и модульную образовательную программу учебного предмета «Технология» для 1-4, 5-8 кл. для реализации в школе;

- разработать рабочие программы учителей;

- внести изменения в разделы ООП НОО и ООП ООО;

- сформировать реестр образовательных партнеров: общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного и профессионального образования, высокотехнологичные производства;

- определить механизмы интеграции организаций для реализации идей проекта.

  - Практический этап (сентябрь 2021 – июнь 2022)

Этап предусматривает:

- апробацию и корректировку разработанных модульных программ учебного предмета «Технология»;

- апробацию механизмов интеграции организаций;

- проведение отчётного регионального мероприятия;

  - Рефлексивный этап (сентябрь 2022 – декабрь 2022)

Этап предусматривает:

- качественную оценку результатов проекта;

- оформление отчуждаемых продуктов инновационной деятельности;

- определение перспектив развития инновационной деятельности.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (продукты инновационной деятельности)

  - Образовательная программа модуля «Технологии, профессии и производства», «Производство и технологии» учебного предмета «Технология» (до 20.12.2020);

  - Модульные образовательные программы учебного предмета «Технология» для 1-4, 5-8 кл. (до 01.04.2021);

  - Описание педагогической практики реализации модульных образовательных программ учебного предмета «Технология»;

  - Описание модели школьного технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий района и региона (до 01.10.2022)

- ФОРМА ОТЧЕТА

Отчет о выполнении работ предоставляется Заказчику в форме продуктов инновационной деятельности в сроки, указанные в п.3 Технического задания, а также в форме отчета о результатах деятельности в декабре 2022 года.

Таблица 1

План реализации технического задания

(Содержание и формы работы  внутри образовательного учреждения)

| № п/п | Содержание деятельности/ мероприятие | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 2020 |
| 1 | Оборудование и включение в образовательный процесс Центра «Точка роста» | февраль - август | Открыт Центр «Точка роста» |
| 2 | Проведение мониторинга кадровой и материально-технической обеспеченности для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» в соответствии с современными требованиями | март | Аналитическая справка |
| 3 | Совещание педагогического коллектива | апрель | Создана рабочая группа по реализации проекта |
| 4 | Заседание рабочей группы по реализации проекта | 1 раз в месяц | Заседания проводятся регулярно |
| 5 | Оформление страницы проекта на сайте ОУ | май | Страница сайта создана |
| 6 | Обновление материально-технической базы | август-декабрь | Обновлена МТБ |
| 7 | Заполнение анкеты на начало реализации проекта | сентябрь | Анкета представлена в срок |
| 8 | Обновление информации на странице проекта на сайте ОУ | сентябрь-декабрь | Регулярно обновляется страница сайта |
| 9 | Оформление паспорта инновационной деятельности | сентябрь | Паспорт инновационной деятельности предоставлен в установленный срок |
| 10 | Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе | октябрь, декабрь | Отчёты оформлены и опубликованы на странице сайта |
| 11 | Разработка программ модулей «Технологии, профессии и производства», «Производство и технологии» учебного предмета «Технология» | до 20.12 | Программы модулей представлены на экспертизу |
| 2021 |
| 1 | Разработка дорожной карты по переходу на модульную структуру образовательной программы учебного предмета «Технология» | январь-март | Дорожная карта разработана |
| 2 | Заседания рабочей группы по реализации проекта | 1 раз в месяц | Заседания проводятся регулярно |
| 3 | Заседания ШМО | февраль | Проведены заседания ШМО |
| 4 | Обновление материально-технической базы | январь - август | Обновлена МТБ |
| 5 | Организация повышения квалификации педагогов | январь-сентябрь | 5 педагогов повысили квалификацию |
| 6 | Формирование реестра образовательных партнеров: общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного и профессионального образования, высокотехнологичные производства | февраль - апрель | Сформирован реестр партнеров |
| 7 | Определение механизмов интеграции организаций для реализации идей проекта | февраль - апрель | Заключены договорные отношения |
| 8 | Участие в разработке организационно-управленческой муниципальной модели развития технологического образования | март - август | Разработана организационно-управленческая муниципальная модель развития технологического образования |
| 9 | Методический совет "Инновационная деятельность педагога (участие в реализации проекта «Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»)" | февраль | Проведен методический совет, определены основные направления реализации проекта |
| 10 | Педагогический совет "Реализация проекта «Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР» в МОУ Фоминской СШ. | март | Проведен педагогический совет определены основные задачи и пути реализации проекта в школе |
| 11 | Формирование Портфеля программ модулей учебного предмета «Технология» и разработка модульной образовательной программы учебного предмета «Технология» для 1-4, 5-8 классов | до 01.04 | Модульная образовательная программа учебного предмета «Технология» представлена на экспертизу |
| 12 | Разработка рабочих программ учителей | До 20.04 | Разработаны рабочие программы учителей |
| 13 | Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе | апрель, июнь, октябрь, декабрь | Отчёты оформлены и опубликованы на странице сайта |
| 14 | Внесение изменений в разделы ООП НОО и ООП ООО; | июнь-август | Внесены изменения |
| 15 | Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 1-х и 5-х классов | сентябрь - декабрь | Программы апробированы частично |
| 16 | Обновление информации на странице проекта на сайте ОУ | сентябрь-декабрь | Регулярно обновляется страница сайта |
| 17 | Предоставление информации в ежегодный мониторинг результативности реализации проекта | октябрь | Информация предоставлена, достигнуты планируемые школой значения показателей на второй год реализации проекта |
| 18 | Совещание педагогического коллектива по реализации проекта | декабрь | Проведено совещание, выявлены проблемы по реализации проекта |
| 2022 |
| 1 | Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 1-х и 5-х классов | январь - май | Апробирована модульная программа |
| 2 | Организация повышения квалификации педагогов | январь-сентябрь | 5 педагогов повысили квалификацию |
| 3 | Заседания рабочей группы по реализации проекта | 1 раз в месяц | Заседания проводятся регулярно |
| 4 | Совещание педагогического коллектива по подготовке и проведению отчетного регионального мероприятия | март | Проведено совещание пед.коллектива, определены формы проведения мероприятий в школе |
| 5 | Участие в подготовке и проведении отчётного регионального мероприятия | февраль - апрель | Участвовали в мероприятии не менее 42 % педагогов |
| 6 | Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе | апрель, июнь, октябрь | Отчёты оформлены и опубликованы на странице сайта |
| 7 | Корректировка разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 1-х и 5-х классов | май-август | скорректирована модульная программа |
| 8 | Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 2-х и 6-х классов | сентябрь - декабрь | Программы апробированы частично |
| 9 | Обновление информации на странице проекта на сайте ОУ | сентябрь-декабрь | Регулярно обновляется страница сайта |
| 10 | Педагогический совет "Технологическое образование в МОУ Фоминской" | апрель | Проведен пед.совет по реализации проекта, выявлены проблемы и пути их решения при введении модульного обучения по технологии |
| 11 | Описание модели школьного технологического образования | до 01.10. | Модель школьного технологического образования описана и представлена в срок |
| 12 | Предоставление информации в ежегодный мониторинг результативности реализации проекта | октябрь | Информация предоставлена, достигнуты планируемые школой значения показателей на третий год реализации проекта |
| 13 | Заседание ШМО учителей технологии | октябрь | Проведено заседание |
| 14 | Заседание методического совета "Управленческая и педагогическая практика реализации модульных образовательных программ учебного предмета «Технология» | ноябрь | Проведено заседание МС школы, описана практика реализации модульных образовательных программ учебного предмета "Технология" |
| 15 | Представление описания управленческой и педагогической практики реализации модульных образовательных программ учебного предмета «Технология» | до 01.11 | Практики описаны и представлены в срок |
| 16 | Заполнение аналитической справки о качественных изменениях внутри школы | ноябрь | Справка представлена в срок |
| 17 | Заполнение анкеты по итогам реализации проекта | ноябрь | Анкета представлена в срок |

Таблица 2

Участники РИП внутри ОУ:

| № п/п | Ф.И.О. участника (полностью) | Должность | Контактный телефон, адрес электронной почты | Функции в проекте, направление РГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шувалова Людмила Владимировна | Заместитель директора по УВР | 89201170069 beautyludmilas@yandex.ru | Ответственный в ОУ за реализацию РИП и взаимодействие с ИОЦ, координация деятельности опорного ОУ по разработке модуля «Производство и технологии» |
| 2 | Шаверова Светлана Анатольевна | Учитель начальных классов | 89066381509 shaverovasveta@yandex.ru | координация деятельности опорного ОУ по разработке модуля «Технологии, профессии и производства», реализация программ модулей «Технология работы с бумагой и картоном», «Технология работы с пластичными материалами», «Технология работы с природными материалами», «Технология работы с текстильными материалами» |
| 3 | Шибаева Екатерина Евгеньевна | Учитель начальных классов | 89201279477 ekaterinashibaeva113@gmail.com | разработка и реализация программы модуля «Технологии, профессии и производства» |
| 4 | Кренделева Ольга Павловна | Учитель начальных классов | 89011745380 krendelewa.olga@yandex.ru | разработка и реализация программы модуля «Технологии, профессии и производства» |
| 5 | Ковина Ирина Николаевна | Учитель технологии | 89201016901 covinaira@yandex.ru | разработка и реализация программы модуля «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» |
| 6 | Бакаев Олег Алексеевич | Учитель технологии | 89108183974 bakaevoleh@yandex.ru | разработка и реализация программы модуля «Производство и технологии» |
| 7 | Комиссарова Оксана Сергеевна | Учитель информатики | 89056391090 komissarova.os@yandex.ru | разработка и реализация программы модуля «Робототехника», "Компьютерная графика, черчение" |
| 8 | Кузнецова Мария Сергеевна | Учитель математики | 89056398612 kyzmas@yandex.ru | разработка и реализация программы модуля «Робототехника» |
| 9 | Суворова Галина Сергеевна | Учитель черчения | 89010568305 suvorova221256@yandex.ru | разработка и реализация программы модуля "Компьютерная графика, черчение" |
| 10 | Кузнецова Наталия Дмитриевна | Учитель начальных классов | 89201130331 n.kuznecova74@yandex.ru | разработка и реализация программ модулей «Технология работы с бумагой и картоном», «Технология работы с пластичными материалами», «Технология работы с природными материалами», «Технология работы с текстильными материалами» |
| 11 | Стрельникова Ирина Вячеславовна | Учитель начальных классов | 89106666551 strelnikovivan@yandex.ru | реализация программы модулей «Технология работы с бумагой и картоном», «Технология работы с природными материалами» |
| 12 | Румянцева Галина Николаевна | Учитель начальных классов | 89605403827 79605403827@yandex.ru | разработка и реализация программ модулей «Технология работы с бумагой и картоном», «Технология работы с пластичными материалами», «Технология работы с природными материалами», «Технология работы с текстильными материалами» |
| 13 | Мохова Елена Александровна | Учитель русского языка | 89106633311 mohovna@mail.ru | реализация программы модуля «Технология работы с пластичными материалами» |
| 14 | Андрияхина Мария Николаевна | Педагог дополнительного образования | 89622139970 mariand97@mail.ru | разработка и реализация программы модуля «Технологии работы с конструктором» |
| 15 | Васенин Илья Михайлович | Педагог дополнительного образования | 89992337508 ilya.vasenin@mail.ru | реализация программы модуля «Технологии работы с конструктором» |
| 16 | Потемина Екатерина Евгеньевна | Учитель начальных классов | 89159998848 kat.potemina@yandex.ru | разработка и реализация программы модуля «Технологии работы с конструктором» |
| 17 | Сулоева Марина Сергеевна | Учитель математики | 89605339548 ms.suloeva@mail.ru | реализация программы модуля «Технологии работы с конструктором» |
| 18 | Миронова Анастасия Николаевна | Учитель начальных классов | 89997994284 naftja1995@mail.ru | разработка и реализация программы модуля «Информационно-коммуникационные технологии» |
| 19 | Терехова Ольга Юрьевна | Социальный педагог | 89201066342 o.tere2014@yandex.ru | разработка и реализация программы модуля «Растениеводство» |

Таблица 3

Показатели результативности реализации проекта

| Показатель результативности | Планируемое значение показателя на 1 год реализации проекта (программы) (на 01.05.2020) | Планируемое значение показателя на 2 год реализации проекта (программы) (на 01.10.2021) | Планируемое значение показателя на 3 год реализации проекта (программы) (на 01.10.2022) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество обучающихся, изучающих учебный предмет «Технология» на основе модульной программы; в 1-4 классах в 5-8 классах | 0 0 | 45 44 | 85 92 |
| Число организаций, с которыми апробированы механизмы интеграции разных типов учреждений для реализации модульной программы учебного предмета «Технология»; | 0 | 3 | 3 |
| Число учреждений, на базе которых открыты муниципальные Центры развития компетенций юниорского движения WorldSkills; | 0 | 0 | 0 |
| Количество обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами по развитию компетенций WorldSkills; | 0 | 0 | 0 |
| Количество педагогов, участвующих в реализации модульной программы учебного предмета «Технология» в 1-4 классах в 5-8 классах в 1-8 классах | 0 0 0 | 12 3 3 | 12 3 3 |
| Количество педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по развитию компетенций WorldSkills. | 0 | 0 | 0 |
| Количество педагогов, повысивших свою квалификацию по направлениям проекта | 8 | 13 | 18 |