**Отчёт о реализации регионального инновационного проекта**

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТУТАЕВСКОГО МР»

**за 1-3 кварталы 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия  | Срок реализации | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
|  | Построить и описать муниципальную модель развития технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий региона | Организация деятельности инновационных команд образовательных учреждений-соисполнителей проекта. Заключение соглашений с техническими заданиями | До 15 апреля | Приказ ДО АТМР, Заключены соглашения о реализации проекта[ссылка](https://ioctut.edu.yar.ru/rip_tehnologiya_dokumenti.html) |  |
|  | Оргдеятельностный семинар для проектных команд образовательных учреждений, учреждений-партнёров | апрель | Семинар не состоялся в связи с эпидемиологической обстановкой. Сформированы рабочие [группы](https://ioctut.edu.yar.ru/rip_tehnologiya_dok/na_saytprikaz_po_innovats_proektu_compressed.pdf) педагогов  |  |
|  | Педагогические советы, родительские собрания в ОУ по тематике проекта | апрель-сентябрь | В ОУ проведены мероприятия. Идеи проекта приняты педагогическими коллективами и родительской общественностью. |  |
|  | Оформление страницы проекта на сайтах ОУ | апрель-сентябрь | Созданы страницы проекта на сайтах ОУ-участников РИП[ссылка](https://ioctut.edu.yar.ru/rip_modernizatsiya_tehnolog_49.html) |  |
|  | Создание и организация деятельности Координационного Совета проекта | март, сентябрь  | Состав Координационного совета утверждён (Приказ ДО АТМР от 19.06.2020 г. №342/01-10) |  |
|  | Проведение мониторинга материально-технической обеспеченности в каждом ОУ для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» | март | [Результаты](https://ioctut.edu.yar.ru/rip_tehnologiya_dokumenti.html) мониторинга.Спланированы расходы образовательных учреждений в ПФХД |  |
|  | Разработка организационно-управленческой муниципальной модели развития технологического образования | июнь-сентябрь  | Ведётся плановая работа по описанию модели |  |
|  | Заседания муниципальных рабочих групп педагогов, по разработке содержания каждого модуля образовательной программы учебного предмета «Технология» | май-сентябрь  | Проведены плановые заседания по разработке содержания модулей образовательной программы учебного предмета «Технология», 5 класс |  |
|  | Разработать и апробировать модульные образовательные программы учебного предмета «Технология», обеспечивающие преемственность в преподавании (1-9 кл.) и интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования | Разработка программ модулей образовательной программы учебного предмета «Технология» и формирование примерной модульной рабочей программы учебного предмета «Технология» | сентябрь | Ведётся работа по формированию примерной модульной рабочей программы учебного предмета «Технология», 5 класс |  |
|  | Создать условия для повышения квалификации, профессионального общения педагогов в области разработки и применения наиболее эффективных методов и приемов обучения «Технологии» и развития профессиональных компетенций WorldSkills | Проведение мониторинга кадровой обеспеченности в каждом ОУ для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» | март | [Результаты](https://ioctut.edu.yar.ru/rip_tehnologiya_dokumenti.html) мониторинга |  |
|  | Обеспечить эффективное использование имеющегося и планомерное приобретение современного оборудования в образовательных учреждениях в соответствии с модульной образовательной программой предмета «Технология» и с учетом деятельности муниципальных Центров развития компетенций Worldskills. | Оборудование и включение в образовательный процесс центров «Точка роста»  | май-сентябрь  | Открыты Центры «Точка роста» в 5 ОУ. Спланировано использование ресурсов Центров для реализации модульной программы  |  |
|  | Обновление материально-технической базы учреждений для реализации модульной программы учебного предмета «Технология» | июнь-сентябрь  | Спланированы расходы образовательных учреждений в ПФХД  |  |