**Отчёт о реализации регионального инновационного проекта**

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТУТАЕВСКОГО МР»

**за 4 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
|  | Построить и описать муниципальную модель развития технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий региона | Отражение деятельности РИП на сайтах ОУ-участников РИП | октябрь-декабрь | Созданы страницы проекта на сайтах ОУ-участников РИП  [ссылка](https://ioctut.edu.yar.ru/rip_modernizatsiya_tehnolog_49.html) |  |
|  | Разработка организационно-управленческой муниципальной модели развития технологического образования | октябрь-декабрь | Ведётся плановая работа по описанию модели |  |
|  | Заседания муниципальных рабочих групп педагогов, по разработке содержания каждого модуля программы учебного предмета «Технология» | октябрь-декабрь | Разработано содержание модулей программы учебного предмета «Технология» для 5 класса |  |
|  | Формирование муниципального реестра образовательных партнеров по реализации образовательной программы УП «Технология»: общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, высокотехнологичные производства | октябрь-декабрь | Ведётся плановая работа по формированию муниципального реестра |  |
|  | Проведение совещаний с учреждениями дополнительного образования, высокотехнологичными производствами по вопросу реализации образовательной программы УП «Технология» | октябрь-декабрь | 17 декабря проведено онлайн - совещание с руководителем Центра цифрового образования детей «IT-куб» с целью рассмотрения возможности дальнейшего сотрудничества |  |
|  | Определение механизмов интеграции организаций для реализации идей проекта. Заключение соглашений/договоров | декабрь | Перенесено на 2021 год |  |
|  | Проведение мониторинга успешности реализации проекта | декабрь | Мониторинг перенесён на май 2021 года | После реализации программы 5 класса |
|  | Разработать и апробировать модульные программы учебного предмета «Технология», обеспечивающие преемственность в преподавании (1-9 кл.) и интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования | Разработка программ модулей программы учебного предмета «Технология» и формирование примерной модульной рабочей программы учебного предмета «Технология» | октябрь  ноябрь-декабрь | Разработана программа учебного предмета «Технология», 5 класс.  Начата апробация программы в 5 классах в ОУ – соисполнителях РИП |  |
|  | Обеспечить функционирование на базе общеобразовательных учреждений района муниципальных Площадок развития компетенций WorldSkills. | Самоопределение образовательных учреждений в отношении выбора компетенций движения юниоры WorldSkills | октябрь-декабрь | В 3 ОУ ведётся работа по выбору компетенций движения юниоры WorldSkills |  |
|  | Создать условия для повышения квалификации, профессионального общения педагогов в области разработки и применения наиболее эффективных методов и приемов обучения «Технологии» и развития профессиональных компетенций WorldSkills | Оформление заявок на повышение квалификации педагогических работников в 2021 году по вопросам реализации одного или нескольких модулей программы, развития профессиональных компетенций WorldSkills | ноябрь | Педагоги ОУ включены в группы ГАУ ЯО ИРО на 2021 год по направлениям РИП |  |
|  | Организация образовательного семинара для управленцев и педагогов в Детском технопарке «Кванториум» на базе Ярославского градостроительного колледжа. | 14 декабря | 17 педагогов приняли участие в образовательном семинаре | Добавлено в план, производственная необходимость |
|  | Обеспечить эффективное использование имеющегося и планомерное приобретение современного оборудования в образовательных учреждениях в соответствии с модульной образовательной программой предмета «Технология» и с учетом деятельности муниципальных Центров развития компетенций Worldskills. | Обновление материально-технической базы учреждений для реализации модульной программы учебного предмета «Технология» | октябрь-декабрь | Спланированы расходы образовательных учреждений в ПФХД |  |