**ПЛАН**

**реализации инновационного проекта**

**МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТУТАЕВСКОГО МР**

**в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия  | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
|  | Построить и описать муниципальную модель развития технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий региона | Заседание Координационного Совета проекта | январь, сентябрь | Приказ и план заседаний |
|  | Заседания муниципальных рабочих групп педагогов, по разработке содержания каждого модуля программы учебного предмета «Технология» | январь-март | Программы модулей |
|  | Формирование муниципального реестра образовательных партнеров по реализации образовательной программы УП «Технология»: общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, высокотехнологичные производства | май | Муниципальный реестр партнёров |
|  | Разработка пакета нормативно-правовой документации для реализации программ в сетевой форме. Заключение соглашений/договоров | май-сентябрь | Пакет документов |
|  | Мониторинг успешности реализации проекта | май | Аналитический отчёт |
|  | Разработать и апробировать программы учебного предмета «Технология», обеспечивающие преемственность в преподавании (1-9 кл.) и интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования | Разработка программ учебного предмета «Технология» 6-8 кл. | март-апрель | Программы учебного предмета «Технология» 6-8 кл. |
|  | Апробация и корректировка разработанных программ учебного предмета «Технология» 5 кл. в каждом ОУ | январь-май | Скорректированные программы учебного предмета «Технология» 5 кл. |
|  | Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» 6 кл. в каждом ОУ | сентябрь-декабрь | Программы апробированы |
|  | Открытое муниципальное практико-ориентированное мероприятие - Марафон открытых уроков «Современное технологическое образование» | октябрь | Приняли участие в мероприятии не менее 20 педагогов |
|  | Обеспечить функционирование на базе ОУ района муниципальных Площадок развития компетенций WorldSkills. | Самоопределение образовательных учреждений в отношении выбора компетенций движения юниоры WorldSkills | январь | Заявление/пакет документов для ДО |
|  | Разработка и утверждение положения о деятельности муниципальных Площадок развития компетенций WorldSkills | май-сентябрь | Положение разработано |
|  | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по развитию компетенций WorldSkills | март-апрель | Программы по развитию компетенций WorldSkills |
|  | Организация обучения школьников soft skills по образовательным программам муниципальных Площадок развития компетенций WorldSkills | сентябрь-декабрь | Охват обучающихся программами |
|  | Создать условия для повышения квалификации, профессионального общения педагогов в области разработки и применения наиболее эффективных методов и приемов обучения «Технологии» и развития профессиональных компетенций WorldSkills | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации одного или нескольких модулей программы | январь-декабрь | Педагоги обучены |
|  | Практико-ориентированный семинар для педагогов по развитию компетенций движения юниоры WorldSkills | февраль | Приняли участие в мероприятии не менее 10 педагогов |
|  | Обеспечить эффективное использование имеющегося и планомерное приобретение современного оборудования в ОУ в соответствии с программой предмета «Технология» и с учетом деятельности муниципальных Площадок развития компетенций Worldskills. | Обновление материально-технической базы учреждений для реализации программы учебного предмета «Технологии» | январь-декабрь | Обновлённая МТБ, её описание |
|  | Обновление материально-технической базы учреждений для функционирования Площадок развития компетенций Worldskills | январь-декабрь | Обновлённая МТБ, её описание |