**Отчёт о реализации регионального инновационного проекта**

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТУТАЕВСКОГО МР»

**за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
|  | Построить и описать муниципальную модель развития технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий региона | Заседание Координационного Совета проекта | 16.09 | [Протокол](https://ioctut.edu.yar.ru/rip_tehnologiya_meropriyatiya.html) заседания (25 участников) |
|  | Разработать и апробировать программы учебного предмета «Технология», обеспечивающие преемственность в преподавании (1-9 кл.) и интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования | Апробация и корректировка разработанных программ учебного предмета «Технология» для 6 класса в каждом ОУ | сентябрь | Ведётся работа по апробации и корректировке программы учебного предмета «Технология» для 6 класса в каждом ОУ  |
|  | Обеспечить функционирование на базе ОУ района муниципальных Площадок развития компетенций WorldSkills | Разработка и утверждение положения о деятельности муниципальных Площадок развития компетенций WorldSkills | июль-сентябрь | Приказ департамента образования от 21.05.2021 №304/01-10 «Приказ о создании муниципальных площадок по развитию компетенций юниорского движения WorldSkills» |
|  | Организация обучения школьников soft skills по образовательным программам муниципальных Площадок развития компетенций WorldSkills | сентябрь | Сформированы списки детей. Разработаны индивидуальные маршруты для обучающихся по компетенциям: «Поварское дело»,«Организация экскурсионных услуг», «Лазерные технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический анализ» |
|  | Создать условия для повышения квалификации, профессионального общения педагогов в области разработки и применения наиболее эффективных методов и приемов обучения «Технологии» и развития профессиональных компетенций WorldSkills | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации одного или нескольких модулей программы | сентябрь | 18 педагогов за 2-3 квартал прошли обучение по программам  ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Обеспечить эффективное использование имеющегося и планомерное приобретение современного оборудования в ОУ в соответствии с программой предмета «Технология» и с учетом деятельности муниципальных Площадок развития компетенций Worldskills. | Обновление материально-технической базы учреждений для реализации программы учебного предмета «Технологии» | июль-сентябрь | Спланированы расходы образовательных учреждений в ПФХД |
|  |  | Обновление материально-технической базы учреждений для функционирования Площадок развития компетенций Worldskills | июль-сентябрь | Спланированы расходы образовательных учреждений в ПФХД |