**Отчёт о реализации регионального инновационного проекта**

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТУТАЕВСКОГО МР»

**за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
|  | Построить и описать муниципальную модель развития технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий региона | Заседание Координационного Совета проекта | 19 января | В заседании прияли участие 15 человек. [Протокол](https://ioctut.edu.yar.ru/rip_tehnologiya_dok/zasedanie.pdf) заседания |
|  | Заседания муниципальных рабочих групп педагогов, по разработке содержания каждого модуля программы учебного предмета «Технология» | январь-март | Разработано содержание модулей для 6-8 классов программы учебного предмета «Технология» |
|  | Разработать и апробировать программы учебного предмета «Технология», обеспечивающие преемственность в преподавании (1-9 кл.) и интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования | Разработка программ учебного предмета «Технология» 6-8 кл. | март | Разработаны 3 программы учебного предмета «Технология» для 6-8 классов |
|  | Апробация и корректировка разработанных программ учебного предмета «Технология» 5 кл. в каждом ОУ | январь-март | Ведётся работа по корректировке программы учебного предмета «Технология» 5 класса |
|  | Обеспечить функционирование на базе ОУ района муниципальных Площадок развития компетенций WorldSkills. | Самоопределение образовательных учреждений в отношении выбора компетенций движения юниоры WorldSkills | январь | 7 ОУ определились с компетенциями движения. Сформирован перечень площадок по формированию компетенций движения юниоры WorldSkills |
|  | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по развитию компетенций WorldSkills | март | Сформированы рабочие группы педагогов по разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по развитию компетенций WorldSkills |
|  | Создать условия для повышения квалификации, профессионального общения педагогов в области разработки и применения наиболее эффективных методов и приемов обучения «Технологии» и развития профессиональных компетенций WorldSkills | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации одного или нескольких модулей программы | январь-март | В отчётном периоде не было |
|  | Практико-ориентированный семинар для педагогов по развитию компетенций движения юниоры WorldSkills | 3 февраля | В семинаре на базе ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа  приняли участие 22 педагога |
|  | Обеспечить эффективное использование имеющегося и планомерное приобретение современного оборудования в ОУ в соответствии с программой предмета «Технология» и с учетом деятельности муниципальных Площадок развития компетенций Worldskills. | Обновление материально-технической базы учреждений для реализации программы учебного предмета «Технологии» | январь-март | Спланированы расходы образовательных учреждений в ПФХД |
|  | Обновление материально-технической базы учреждений для функционирования Площадок развития компетенций Worldskills | январь-март | Спланированы расходы образовательных учреждений в ПФХД |