**Отчёт о реализации регионального инновационного проекта**

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТУТАЕВСКОГО МР»

**за 4 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
|  | Разработать и апробировать программы учебного предмета «Технология», обеспечивающие преемственность в преподавании (1-9 кл.) и интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования | Апробация и корректировка разработанных программ учебного предмета «Технология» для 6 класса в каждом ОУ |  | октябрь-декабрь | Ведётся работа по апробации и корректировке программы учебного предмета «Технология» для 6 класса в каждом ОУ  |
|  | ​​​​​​​Открытый муниципальный Фестиваль "Современное технологическое образование в школе" | 2 Этап фестиваля.Воркшоп «Современное технологическое образование в школе» | 27 октября | В [мероприятии](https://ioctut.edu.yar.ru/rip_tehnologiya_meropriyatiya.html#%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C) приняли участие более 30 педагогов района |
|  | 3 этап фестиваля.Открытое муниципальное практико-ориентированное мероприятие - Марафон открытых уроков «Современное технологическое образование» | 22 ноября-5 декабря | В [мероприятии](https://ru.padlet.com/ioctutaev/42ko0uwg93njvkow) приняли участие 8 педагогов из школ-соисполнителей. В Рефлексивной сессии (просмотре видеозаписей 8 открытых уроков, их обсуждении) приняли участие 27 педагогов района и 66 педагогов из других районов Ярославской области.  |
|  | Обеспечить функционирование на базе ОУ района муниципальных Площадок развития компетенций WorldSkills | Организация обучения школьников soft skills по образовательным программам муниципальных Площадок развития компетенций WorldSkills |  | октябрь-декабрь | Сформированы списки детей. Разработаны индивидуальные маршруты для обучающихся по компетенциям: «Поварское дело»,«Организация экскурсионных услуг», «Лазерные технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический анализ». Ведётся работа по подготовке обучающихся к муниципальному чемпионату ПрофиТут, региональному чемпионату WorldSkills |
|  | Создать условия для повышения квалификации, профессионального общения педагогов в области разработки и применения наиболее эффективных методов и приемов обучения «Технологии» и развития профессиональных компетенций WorldSkills | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации одного или нескольких модулей программы |  | октябрь-декабрь  | Педагоги повышают квалификацию по программам  ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Обеспечить эффективное использование имеющегося и планомерное приобретение современного оборудования в ОУ в соответствии с программой предмета «Технология» и с учетом деятельности муниципальных Площадок развития компетенций Worldskills. | Обновление материально-технической базы учреждений для реализации программы учебного предмета «Технологии» |  | октябрь-декабрь | Спланированы расходы образовательных учреждений в ПФХД |
|  | Обновление материально-технической базы учреждений для функционирования Площадок развития компетенций Worldskills |  | октябрь-декабрь  | Спланированы расходы образовательных учреждений в ПФХД |