|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  **Отчёт о реализации инновационного проекта за 2 квартал 2019 год**  «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» | События | Сроки выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1 | Заседания Совета Технопарка | 10.04 | [Протокол](https://ioctut.edu.yar.ru/rip_tehnopark_sovet.html) заседания |  |
| 2 | Апробация ДООП, программ внеурочной деятельности, парциальных программ ДОУ | январь-март | 55 программ |  |
| 3 | Разработка и апробация организационно-управленческой модели образовательной сети «Детский технопарк» | апрель-июнь | Ведётся работа по разработке модели.  Апробация перенесена на  сентябрь-октябрь 2019 |  |
| 4 | Реализация плана работы кластеров | апрель-июнь | [Кластер 1](http://sh6-tmr.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/tehnopark/deyatelnost_klastera_robototehnika.html) «Конструирование и робототехника»  [Кластер 2](http://www.liceym1.ru/index.php/innovatsii/detskij-tekhnopark/tekhnicheskoe-tvorchestvo-i-modelirovanie) «Техническое  творчество и моделирование»  [Кластер3](http://sh4-tmr.edu.yar.ru/regionalnie_innovatsionnie_ploshchadki/detskiy_tehnopark/deyatelnost.html) «Медиатехнологии»  [Кластер 4](http://cdt-tmr.edu.yar.ru/deyatelnost_klastera_detskiy_tehnopark.html) «Исследования в  области естественных наук» |  |
| 5 | Приобретение и установка необходимого оборудования, программного обеспечения в ОУ (по потребности) | апрель-июнь | Спланированы расходы образовательных учреждений в ПФХД |  |
| 6 | XV муниципальная научно-практическая конференция школьников «Наука. Техника. Искусство» | 29 апреля | 12 участников |  |
| 7 | Региональное событие. Фестиваль технического творчества и современных технологий «Техно+» | 22 апреля | Состоялось на базе МОУ лицей №1. В Фестивале приняли участие 190 чел. Педагоги-участники РИП провели 13 занятий, 23 мастер-класса.  [Приказ об итогах](https://ioctut.edu.yar.ru/tehnopark_meropriyatiya.html) |  |
| 8 | Муниципальный Фестиваль «МультПрокат» | 01.04 - 16.04 | В Фестивале приняли участие обучающиеся в возрасте от 5 до 14 лет из 6 ОУ.  [Приказ об итогах.](https://ioctut.edu.yar.ru/tehnopark_meropriyatiya.html#%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5) |  |
| 9 | Муниципальный Конкурс «Дайте слово» | 01.04 - 16.04 | В конкурсе приняли участие обучающиеся в возрасте от 10 до 16 лет из 3 ОУ.  [Приказ об итогах.](https://ioctut.edu.yar.ru/tehnopark_meropriyatiya.html#%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5) |  |
| 10 | Мониторинг результативности реализации РИП | май | Аналитическая справка «Оценка результативности реализации проекта» |  |
| 11 | Мониторинг оснащенности ОУ (техника, программное обеспечение) | май | Аналитическая справка |  |
| 12 | III муниципальный конкурс технического творчества «Лего-мастера» | 17 мая | Состоялось на базе  МОУ СШ №6 и МДОУ №6 «Ягодка». Приняли участие 22 воспитанника из 10 ДОУ и 38 учащихся из 5 ОУ, МУ ДО «ЦДО «Созвездие».  [Приказ об итогах.](https://ioctut.edu.yar.ru/tehnopark_meropriyatiya.html#%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5) |  |