|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п**Отчёт о реализации инновационного проекта за 3 квартал 2018 год**«Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» | События | Сроки выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1 | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее ДООП), рабочих программ внеурочной деятельности на основе образовательных программ лабораторий, парциальных программ ДОО | июль-сентябрь | 36 рабочих программ внеурочной деятельности , 16 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 3 парциальные программы ДОО |  |
| 2 | Экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее ДООП), рабочих программ внеурочной деятельности на основе образовательных программ лабораторий, парциальных программ ДОО | сентябрь | Экспертиза перенесена на октябрь |  |
| 3 | Число обучающихся для освоения ДООП, рабочих программ внеурочной деятельности на основе образовательных программ лабораторий, парциальных программ ДОО | сентябрь | 1300 чел.  |  |
| 4 | Реализация плана работы кластеров: проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов и других форм сотрудничества педагогов внутри кластеров | июль-сентябрь | [Кластер 1](http://sh6-tmr.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/tehnopark/deyatelnost_klastera_robototehnika.html) «Конструирование и робототехника»[Кластер 2](http://www.liceym1.ru/index.php/innovatsii/detskij-tekhnopark/tekhnicheskoe-tvorchestvo-i-modelirovanie) «Техническоетворчество и моделирование»[Кластер3](http://sh4-tmr.edu.yar.ru/regionalnie_innovatsionnie_ploshchadki/detskiy_tehnopark/deyatelnost.html) «Медиатехнологии»[Кластер 4](http://cdt-tmr.edu.yar.ru/deyatelnost_klastera_detskiy_tehnopark.html) «Исследования вобласти естественных наук» |  |
| 5 | Приобретение и установка необходимого оборудования, программного обеспечения в ОУ (по потребности) | июль-сентябрь | Спланированы расходы образовательных учреждений в ПФХД |  |
| 6 | Заседание Совета Технопарка | август | [Протокол](../../%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AB-%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2/%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.docx) заседания |  |
| 7 | День открытых дверей Образовательной сети «Детский технопарк» | сентябрь | 5 сентября мероприятие состоялось в МУ ДО «Созвездие»В течение месяца в других ОУ (организациях-соисполнителях  проекта) информация о деятельности РИП представлена на общешкольных родительских собраниях (публичных отчётах) |  |
| 8 | Повышение квалификации педагогов по направлению деятельности РИП(по потребности) | сентябрь | 25 человек обучаются по программе Регионального модельного центра ГАУ ДПО ЯО «ИРО» «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования в условиях современной техносферы» |  |