|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **События**  | **Сроки реализации** | **Конечные продукты / результаты****деятельности субъектов проекта** |
| 1 | Проведение мастер-классов для педагогов, участвующих в реализации РИП (в рамках муниципальной конференции по инновационной деятельности) | январь | Банк материалов по каждому кластеру |
| 2 | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее ДООП), рабочих программ внеурочной деятельности на основе образовательных программ лабораторий | январь - август  | Разработанные программы |
| 3 | Реализация плана работы кластеров | январь - декабрь  | Отчёт о выполнении плана |
| 4 | Разработка и апробация организационно-управленческой модели образовательной сети «Детский технопарк» | январь - декабрь | Описание модели |
| 5 | Приобретение и установка необходимого оборудования, программного обеспечения в ОУ (по потребности) | январь - декабрь | Оснащение проекта |
| 6 | Повышение квалификации педагогов по направлению деятельности РИП(по потребности) | январь-декабрь  | Готовность кадров |
| 7 | Заседания Совета Технопарка | февраль, сентябрь | Протоколы заседаний |
| 8 | Проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов и других форм сотрудничества педагогов внутри кластеров | февраль-декабрь | Банк материалов по каждому кластеру |
| 9 | Неделя науки и техники- Конференция НТИ- Открытый день Детского Технопарка (для детей, родителей и педагогов ОУ)- Форум школьных научных обществ | апрель | Сценарии, банк материалов |
| 10 | Мониторинг результативности реализации РИП | май  | Промежуточные показатели результативности реализации проекта  |
| 11 | Мониторинг оснащенности ОУ (техника, программное обеспечение) | май | Перечень оснащённости |
| 12 | II муниципальный конкурс технического творчества «Лего-мастера» | май  | Приказ об итогах |
| 13 | Набор групп обучающихся для освоения ДООП, программ внеурочной деятельности | сентябрь  | Списки групп |
| 14 | Экспертиза ДООП, программ внеурочной деятельности | сентябрь  | Экспертные заключения, справка |
| 15 | Апробация ДООП, программ внеурочной деятельности | сентябрь-декабрь  | Программы |
| 16 | Соревнование по робототехнике «РобоТут»-2018 | октябрь | Приказ об итогах |
| 17 | Технокарусель творческих находок педагогов | ноябрь | Сборник методических разработок |
| 18 | I Муниципальный турнир по инженерному 3D-моделированию | декабрь  | Приказ об итогах |
| 19 | Мониторинг удовлетворённости обучающихся  | декабрь | Аналитическая справка |
| 20 | Мониторинг удовлетворённости и профессиональных затруднений педагогов | декабрь | Аналитическая справка |